## Foglio1
MATRICE RACI FLUSSI INFORMATIVI
UNI/PdR 168:2024
Documento | Rif. normativo |  | PA | Com | Com/RdL |  | CSP | Progettisti | CSE | Dat. Aff |  | Rls Aff | Dat.Ese | Rls Ese | DL | L.Aut.
D.Lgs 81/2008
Avvio del procedimento
Incarico del RdL | Art. 89. c.1, l.c) |  |  | R | A
Nomina CSP, CSE | Art. 90, c. 3, 4 e 5 |  |  |  | R |  | A |  | A
Piano di Sicurezza e | Art. 91. c.1, l.a) - Art. 101 c.2 |  |  |  | A |  | R | C | C *Se nominato | I |  | C | I | C | C *Se nominato | I
Coordinamento
Piano di Sicurezza e | Solo nel caso Art. 90. c11 |  |  |  | A |  |  | C | R | I |  | C | I | C | C *Se nominato | I
Coordinamento
Fascicolo dell'opera | Art. 91. c.1, l.b) |  |  |  | A |  | R | C | C *Se nominato | [5 empty] | C *Se nominato
Fascicolo dell'opera | Solo nel caso Art. 90. c11 |  |  |  | A |  |  | C | R | [5 empty] | C *Se nominato
Documento accettazione PSC | Art. 96, c.2 |  |  |  | I |  |  |  | I | R
Documentazione per Idoneità Tecnico- Professionale | Art. 90, c.9, l.a) |  |  |  | A |  |  |  | I | R |  |  | R |  |  | R
Documento verifica idoneità Tecnico- Professionale | Art. 90, c.9, l.a) |  |  |  | R |  |  |  | I | I |  |  | I |  | I | I
Notifica preliminare e relativi aggiornamenti | Art. 99 |  | I |  | R |  |  |  | I | I |  |  | I |  | I | I
DURC, Notifica Preliminare e Documento VITP (solo in presenza di PdC o DIA) | Art. 90, c.9, l.c) | I |  |  | R
Documentazione imprese esecutrici in riferimento | Art. 90, c.9, l.b) |  |  |  | A | [5 empty] | R |  | R
a DOMA e Ccnl applicato
Documento verifica imprese esecutrici in riferimento a DOMA e Ccnl applicato | Art. 90, c.9, l.b) |  |  |  | R | [5 empty] | I |  | I
Piano Operativo di | Art. 96, c.1 l.g) | [7 empty] | A |  | R | C | I
Sicurezza Affidataria
Verifica di Congruenza del | Art. 92 c.1 l.b) |  |  |  | I |  |  |  | R |  | I |  |  |  | I
POS da parte Affidataria
Gestione Sub-affidatarie
Documentazione per Idoneità Tecnico- Professionale Esecutrice | Art. 97 c2 |  |  |  | A |  |  |  | I |  | A |  | R |  |  | R
Documento verifica idoneità Tecnico- Professionale Esecutrice | Art. 97 c2 |  |  |  | R |  |  |  | I |  | R |  | I |  | I | I
Documento accettazione | Art. 96, c.2 |  |  |  | I |  |  |  | I |  | I |  | R
PSC
Piano Operativo di | Art. 96 c.1 l.g) | [7 empty] | A |  | I |  | R | C
Sicurezza Esecutrice
Verifica di Congruenza del | Art. 97 c.3 l.b) | [7 empty] | I |  | R |  | I
POS da parte Affidataria
Verifica di Idoneità del POS | Art. 92 c.1 l.b) |  |  |  | I |  |  |  | R | I |  |  | I |  | I
da parte del CSE
Gestione Lavoratori
Autonomi
Documentazione per idoneità Tecnico- Professionale | Art. 90, c.9, l.a) |  |  |  |  | A |  |  | I | I (A)* |  |  | I (A)* |  |  | R
Attestazione di presa visione PSC | Art. 94 |  |  |  |  | I |  |  | I | I |  |  | I |  |  | R
* In caso di subappalto tra affidataria e lavoratore autonomo (D.Lgs 81/08 All. XVII punto 3).
Gestione Ordinaria
Affidataria
Verbale di Sopralluogo (Art. 97) Verbale di Coordinamento Interno (Art. 97) | Art. 97 D.lgs 81/08 | [7 empty] | I* | R |  |  | I* |  | I* | I*
I*
Adeguamento programma | Art. 95 D.lgs 81/08 |  |  |  |  | I |  |  | I | R |  |  | C |  | I | I
Lavori (Art. 95)
* In base alle scelte contrattuali o dell'impresa affidataria di condividere il contenuto del verbale con gli altri soggetti.
Gestione Ordinaria
Coordinatore
Verbale di Sopralluogo (Art. 92) Verbale di Coordinamento | Art. 92 D.lgs 81/08 | [7 empty] | R | I |  |  | I |  | I | I
(Art. 92)
I
Sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente | Art. 92 c.1 l.f) |  |  |  |  | I |  |  | R | I |  |  | I |  | I | I
Contestazione alle imprese e/o Lav. Aut. | Art. 92 c.1 l.e) |  |  |  |  | I |  |  | R | I |  |  | I |  | I | I
Segnalazione al committente e proposta ordine di sospensione dei Lavori | Art. 92 c.1 l.e) |  |  |  |  | I |  |  | R | I |  |  | I |  | I | I
Provvedimento del | Art. 92 c.1 l.e) |  |  |  |  | R |  |  | I | I |  |  | I |  | I | I
Comm/RdL
Comunicazione inadempienze agli Organi di vigilanza | Art. 92 c.1 l.e) |  |  |  |  | I |  |  | R | I |  |  | I |  |  | I
Adeguamento PSC | Art. 92 c.1 l.b) |  |  |  |  | A |  |  | R | I |  |  | I |  | I | I
Adeguamento Fascicolo dell'opera | Art. 92 c.1 l.b) |  |  |  |  | A |  |  | R
LA UNI DI RIFERIMENTO PUO' ESSERE SCARICATA GRATUITAMENTE SUL SITO UNI