PROCEDURA OPERATIVA AZIENDALE • EDIZIONE 2026

# MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

Apparecchi di sollevamento
di tipo fisso

Dalla richiesta di intervento alla rimessa in servizio controllata.

Illustrazioni originali delle fasi di lavoro. Configurazioni esemplificative, non disegni esecutivi.

| IDENTIFICAZIONE | DATI DI ADOZIONE |
| --- | --- |
| Codice e revisione | PO-SOL-01 • Revisione 00 • 15 ottobre 2026 |
| Azienda / unità produttiva | [Ragione sociale] • [Stabilimento / reparto] |
| Ambito | Gru a ponte, gru a struttura limitata, gru a cavalletto e monorotaie |
| Contenuto | Procedura, 15 schede di intervento, matrice documentale e 22 allegati operativi |

Base tecnica: INAIL, «Interventi di manutenzione straordinaria su apparecchi di sollevamento di tipo fisso», ottobre 2026.

MODELLO DA PERSONALIZZARE, VERIFICARE E APPROVARE PRIMA DELL’UTILIZZO

CONTROLLO DOCUMENTALE

# Gestione e approvazione del documento

Questa procedura organizza le decisioni, le attività e le evidenze necessarie per gestire interventi su apparecchi di sollevamento fissi. Non è una relazione tecnica relativa a una macchina reale e non autorizza, da sola, alcuna trasformazione, prova o rimessa in servizio.

| FUNZIONE | RESPONSABILE | DATA / FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Redazione aziendale | ____________________________ | ______________________ |
| Verifica tecnica | ____________________________ | ______________________ |
| Verifica organizzativa SSL | ____________________________ | ______________________ |
| Approvazione del datore di lavoro | ____________________________ | ______________________ |

## Condizioni per l’adozione

Identificare macchine, luoghi, ruoli, imprese coinvolte, istruzioni del fabbricante e procedure aziendali collegate; compilare gli allegati pertinenti.

Far definire alla persona competente i limiti tecnici, i criteri di accettazione, gli eventuali calcoli e le prove. Non utilizzare valori presunti per portate, serraggi, ancoraggi o carichi di prova.

Coordinare il documento con la valutazione dei rischi, la gestione degli appalti, i lavori elettrici, gli accessi in quota e il piano di emergenza applicabili.

Rendere disponibili ai lavoratori istruzioni comprensibili e aggiornate, verificandone l’apprendimento; ritirare le revisioni superate.

## Come sono distinti i contenuti

| SIGLA | SIGNIFICATO |
| --- | --- |
| F – Fonte INAIL | Criteri e documenti ricavati dalla pubblicazione allegata. I rinvii indicano le pagine stampate, non la posizione del file PDF. |
| O – Organizzazione aziendale | Sequenze, punti di arresto, permessi e modulistica originali proposti per attuare il controllo dell’intervento. Diventano regole interne solo dopo l’adozione. |
| E – Integrazione esterna | Precisazioni circoscritte e fonti pubbliche distinte dalla pubblicazione. Non equivalgono a una verifica esaustiva dell’intero quadro normativo. |

Nessuna casella selezionata equivale a una certificazione. La qualificazione dell’intervento compete a chi lo realizza e deve essere sostenuta da valutazioni documentate. Il verificatore esamina l’adeguatezza della documentazione: non sostituisce tale responsabilità.

F: INAIL 2026, premessa p. 5 e introduzione pp. 7–12. Redazione assistita da IA; necessaria revisione dei responsabili tecnici e aziendali prima dell’adozione. Nessuna approvazione INAIL è implicita.

NAVIGAZIONE INTERNA

# Indice della procedura

Fare clic sul titolo per raggiungere la sezione. Le schede 1.01–1.15 sono ordinate come nella pubblicazione di riferimento. Gli allegati sono raccolti nella seconda parte e sono modificabili in Word.

| SEZIONE | PAG. |
| --- | --- |
| Gestione, approvazione e condizioni d’uso | 1 |
| 01 • Scopo, campo di applicazione e limiti | 1 |
| 02 • Fonti e riferimenti applicativi | 1 |
| 03 • Ruoli, competenze e responsabilità | 1 |
| 04 • Flusso operativo e punti di arresto | 1 |
| 05 • Richiesta, sopralluogo e fabbricante | 1 |
| 06 • Classificazione e modifica sostanziale | 1 |
| 07 • Relazione tecnica e valutazione dei rischi | 1 |
| 08 • Preparazione, interferenze e permesso | 1 |
| 09 • Isolamento, blocco e stato sicuro | 1 |
| 10 • Esecuzione, componenti e varianti | 1 |
| 11 • Strutture, sostegni e vie di corsa | 1 |
| 12 • Sicurezza, elettrico, accessori e bozzelli | 1 |
| 13 • Piano di prove, verifiche ed esiti | 1 |
| 14 • Dichiarazioni e chiusura tecnica | 1 |
| 15 • Rimessa in servizio e verifiche periodiche | 1 |
| 16 • Registro, anomalie, emergenze e riesame | 1 |
| 17 • Guida e indice delle 15 schede tecniche | 1 |
| 18 • Matrice documentale fabbricante / altri soggetti | 1 |
| 19 • Esempio guidato e criteri di utilizzo | 1 |

Percorso operativo: richiesta → classificazione → progetto → autorizzazione → isolamento → esecuzione → prove → rilascio → archiviazione. Dopo le modifiche, aggiornare i campi di Word per riallineare i numeri dell’indice.

MODULISTICA • A01–A22

# Indice degli allegati compilabili

Compilare un fascicolo per ciascuna macchina e ciascun intervento. «N.A.» significa non applicabile e richiede una motivazione. Campi vuoti e giudizi non supportati mantengono la pratica aperta.

| MODULO / DESTINAZIONE | PAG. |
| --- | --- |
| A01 ¦ Richiesta e identificazione della macchina | 1 |
| A02 ¦ Inventario della documentazione iniziale | 1 |
| A03 ¦ Confronto con il fabbricante | 1 |
| A04 ¦ Competenze e assegnazione degli incarichi | 1 |
| A05 ¦ Valutazione e classificazione dell’intervento | 1 |
| A06 ¦ Relazione tecnica – identificazione e progetto | 1 |
| A07 ¦ Analisi dei rischi delle attività di manutenzione | 1 |
| A08 ¦ Permesso di lavoro e consegna dell’area | 1 |
| A09 ¦ Piano di isolamento delle energie | 1 |
| A10 ¦ Giornale lavori e gestione delle varianti | 1 |
| A11 ¦ Tracciabilità di componenti e configurazioni | 1 |
| A12 ¦ Piano di verifiche e prove | 1 |
| A13 ¦ Rapporto di verifica e/o collaudo | 1 |
| A14 ¦ Idoneità di sostegni e vie di corsa | 1 |
| A15 ¦ Dichiarazione dell’esecutore – identificazione | 1 |
| A16 ¦ Non conformità e azioni correttive | 1 |
| A17 ¦ Autorizzazione alla rimessa in servizio | 1 |
| A18 ¦ Consegna, informazione e addestramento | 1 |
| A19 ¦ Registro di controllo e scadenzario | 1 |
| A20 ¦ Indice del fascicolo e archiviazione | 1 |
| A21 ¦ Piano specifico di emergenza e sospensione | 1 |
| A22 ¦ Audit della procedura e gestione revisioni | 1 |

I moduli A06, A09 e A15 sono articolati su due pagine. Duplicare le righe o le schede quando servono ulteriori attività, componenti, fonti di energia, test o firme.

F + O • PRESUPPOSTI DEL PROCESSO

# 01. Scopo e campo di applicazione

Lo scopo è impedire che un intervento venga avviato come semplice manutenzione senza averne chiarito gli effetti sulla macchina, sull’ambiente di lavoro e sulla documentazione. Il processo accompagna la valutazione preliminare, la progettazione, la realizzazione e la restituzione dell’attrezzatura all’utilizzatore.

| APPARECCHIO | PERIMETRO DA IDENTIFICARE |
| --- | --- |
| Gru a ponte | Ponte, carrelli, argani/paranchi, testate, comandi, vie di corsa e interfacce con il fabbricato. |
| Gru a struttura limitata | Gru a bandiera a colonna o a mensola e altre configurazioni richiamate dalla fonte; braccio, sostegni, fondazioni e accessi. |
| Gru a cavalletto | Struttura, ruote o rotaie, azionamenti, stabilità e interferenze con percorsi e altri impianti. |
| Monorotaie | Profilo, sostegni, carrello/paranco, alimentazioni, finecorsa e condizioni del percorso. |

Il campo riprende le tipologie esemplificate da INAIL. Non si estende automaticamente a gru mobili, gru a torre, ascensori, piattaforme per persone o altre direttive di prodotto. Gli accessori e i sostegni sono analizzati per le interfacce interessate, senza assorbirne automaticamente gli obblighi nella marcatura della gru.

## Quando attivare la procedura

Avviare la pratica per variazioni dimensionali, masse aggiuntive, parametri funzionali, componenti di sicurezza, impianto elettrico, ripari, accessi, sistemi anticaduta per emergenze, comandi, azionamenti, alimentazioni sottogancio e bozzelli motorizzati. Attivarla anche quando la natura dell’intervento è incerta o il ripristino si discosta dalle istruzioni disponibili.

## Tre esiti distinti

| ESITO | GESTIONE |
| --- | --- |
| Intervento previsto nelle istruzioni | Applicare le istruzioni e i controlli pertinenti; motivare l’eventuale gestione nella procedura ordinaria. |
| Manutenzione straordinaria documentata | Seguire la presente procedura e dimostrare tutte le condizioni delle schede pertinenti. |
| Modifica sostanziale / caso non risolto | Non procedere nel percorso semplificato. Attivare valutazione specialistica e, se dovuto, il percorso di conformità del prodotto. |

Una riparazione, un miglioramento di sicurezza o la sostituzione di un componente non sono automaticamente manutenzione straordinaria. Anche una riduzione della portata richiede una valutazione della configurazione e dei rischi.

F: INAIL 2026, pp. 5, 8–12, 14–15. O: attivazione della pratica ed esiti di gestione interna.

F + E • TRACCIABILITÀ

# 02. Fonti, riferimenti e lettura critica

| RIF. | DOCUMENTO / UTILIZZO |
| --- | --- |
| F01 | INAIL, Interventi di manutenzione straordinaria su apparecchi di sollevamento di tipo fisso, ottobre 2026, ISBN 979-12-5758-019-3. Base tecnica principale: pp. 5–15, schede pp. 19–33, appendici pp. 37–42. |
| F01 – richiami | D.Lgs. 81/2008, in particolare art. 71; Direttiva 2006/42/CE; D.M. 11 aprile 2011; DPR 459/1996 e circolare ISPESL 71/1997 come inquadramento storico; UNI EN ISO 12100 per la valutazione dei rischi. |
| E01 | EUR-Lex, Regolamento (UE) 2023/1230, artt. 3, 18, 52 e 54 e riepilogo ufficiale «Requisiti di sicurezza per le macchine». Precisazione temporale, consultazione 15/10/2026. |
| E02 | INAIL, pagina istituzionale «Manutenzione, controllo e verifica di un’attrezzatura». Distinzione manutenzione/controlli/verifiche, consultazione 15/10/2026. |
| E03 | OSHA, «Control of Hazardous Energy (Lockout/Tagout) – Overview». Solo supporto tecnico generale sul controllo delle energie; non fonte di obblighi italiani. Consultazione 15/10/2026. |

## Precisazione temporale separata dalla fonte

Il Regolamento (UE) 2023/1230 ha applicazione generale dal 20 gennaio 2027, ferme le disposizioni con decorrenze diverse. Il suo richiamo nella pubblicazione non consente di trattare tutte le disposizioni come già applicabili alla data di questa procedura. Per ogni pratica, il responsabile tecnico individua la disciplina riferita alla data e alla natura dell’intervento. [E01]

## Punti della fonte da non usare in modo automatico

La scheda 1.09 richiama il Regolamento (UE) 2024/3110, mentre l’appendice sulle vie di corsa richiama il Regolamento (UE) 305/2011. I riferimenti sono mantenuti come rinvii della fonte: la disciplina del prodotto da costruzione e il relativo regime transitorio vanno determinati sul caso concreto, senza imporre indiscriminatamente DOP o marcatura.

La scheda 1.14 contiene una formulazione accostata nel punto sulle interferenze e sulla compatibilità dei comandi. La scheda operativa qui proposta mantiene visibili entrambi gli aspetti e richiede una verifica separata; non costituisce rettifica della pubblicazione.

L’Appendice 2 include una voce relativa ai bozzelli con bloccaggio della rotazione dei ganci. L’introduzione, p. 10, descrive invece come sostanziale uno specifico intervento di sostituzione con bozzello non motorizzato a rotazione bloccata: la casella del fac-simile non costituisce un giudizio di ammissibilità.

F01: pp. 10, 27, 32, 38–39 e 41. I riferimenti web integrativi sono identificati per titolo ed ente; nessuna verifica normativa esaustiva è dichiarata in questa edizione.

F + O • INCARICHI DA FORMALIZZARE

# 03. Ruoli, competenze e responsabilità

| SOGGETTO | COMPITO NEL PROCESSO | EVIDENZA |
| --- | --- | --- |
| Datore di lavoro / soggetto con effettivi poteri | Organizza il processo, seleziona soggetti competenti, mette a disposizione risorse e documenti, assicura controlli e decide la restituzione all’uso sulla base degli esiti tecnici. | A04, A08, A17 |
| Responsabile interno della manutenzione (RM) | Coordina la pratica, gestisce fermata, imprese, autorizzazioni, documenti, scadenze e chiusura. È una funzione organizzativa definita dall’azienda. | A01, A20 |
| Persona competente / progettista (PC) | Redige la relazione, confronta prima/dopo, valuta rischi e interfacce, definisce lavorazioni, verifiche, prove e criteri di accettazione. | A04, A06, A12 |
| Soggetto che realizza l’intervento | Assume la responsabilità della valutazione della natura dell’intervento e della realizzazione per la propria competenza; rilascia i documenti previsti. | A05, A10, A15 |
| Fabbricante della macchina | Fornisce, ove coinvolto, chiarimenti sulle previsioni originarie. Se esegue l’intervento, produce la documentazione specifica della relativa colonna INAIL. | A03, matrice §18 |
| Preposto / coordinatore operativo | Controlla sul posto le condizioni del permesso, le interferenze e le protezioni; sospende l’attività in presenza di scostamenti o pericoli. | A08, A09, A16 |
| Manutentori e personale specializzato | Eseguono solo le attività affidate, applicano gli isolamenti e registrano lavorazioni e anomalie. Competenze elettriche, strutturali o in quota vanno verificate separatamente. | A04, A10, A11 |
| Responsabile delle prove | Conduce i test secondo piano, controlla accessi e strumenti, documenta risultati e difformità; non rilascia una verifica periodica se non ne ha titolo. | A12, A13 |
| RSPP e supporto SSL | Supportano la valutazione dei rischi e il coordinamento organizzativo, senza sostituire la progettazione tecnica o il fabbricante. | A07, A18 |
| Verificatore INAIL / ASL / ARPA / abilitato | Esamina la documentazione a supporto nell’ambito della verifica di competenza; non classifica in luogo dell’esecutore e non approva preventivamente il progetto. | Verbale di verifica |

Per le strutture di sostegno possono essere necessari ulteriori soggetti con competenze e abilitazioni specifiche. La qualifica di manutentore non dimostra, da sola, la competenza a redigere calcoli strutturali o a validare sistemi di comando. Le nomine organizzative non trasferiscono automaticamente obblighi di legge.

F: INAIL 2026, pp. 5, 8, 12 e 38. O: sigle RM/PC, ripartizione interna e corrispondenze con i moduli.

O • MAPPA VISUALE DEL PROCESSO

# 04. Flusso operativo e punti di arresto

| FASE | ATTIVITÀ | USCITA NECESSARIA |
| --- | --- | --- |
| 01 RICHIESTA | Identificare macchina, problema, luogo e risultato atteso. | A01 + A02 |
| ↓ G1 | Acquisire dati originari e confrontarsi con il fabbricante. | Dati sufficienti; altrimenti STOP |
| 02 VALUTAZIONE | Selezionare tutte le schede pertinenti e motivare la classificazione. | A03 + A05 |
| 03 PROGETTO | Definire relazione, analisi dei rischi, istruzioni esecutive e prove. | A06 + A07 + A12 |
| ↓ G2 | Autorizzare il lavoro e verificare area, competenze, accessi e isolamenti. | A04 + A08 + A09 |
| 04 ESECUZIONE | Realizzare soltanto quanto autorizzato; registrare componenti e varianti. | A10 + A11 |
| ↓ G3 | Riesaminare l’esecuzione e ammettere esclusivamente le prove pianificate. | Controlli preliminari completati |
| 05 VERIFICHE | Eseguire i test e gestire ogni esito negativo. | A13 + eventuale A16 |
| 06 DOCUMENTI | Raccogliere dichiarazioni, schemi, istruzioni e dati delle strutture. | A14 + A15 + A20 |
| ↓ G4 | Valutare esiti tecnici, scadenze, informazione e condizioni d’uso. | A17 + A18 |
| 07 RILASCIO | Restituire formalmente la macchina all’utilizzatore. | Autorizzazione firmata |
| 08 TRACCIABILITÀ | Aggiornare registro, piano controlli e riesame. | A19 + A20 + A22 |

REGOLA DI ARRESTO: un documento mancante, una condizione non dimostrata, una variante non valutata o un test negativo impediscono il superamento del punto di controllo. La necessità produttiva non sostituisce le evidenze.

G1: dati e inquadramento. G2: autorizzazione al lavoro. G3: autorizzazione alle prove. G4: autorizzazione al ritorno in esercizio. Le quattro decisioni sono distinte e devono essere riconoscibili nella pratica.

O: flusso aziendale originale costruito sui criteri e sulle evidenze di F01, pp. 7–13. Le frecce indicano la sequenza, non un automatismo autorizzativo.

F + O • FASE PRELIMINARE

# 05. Richiesta, sopralluogo e dati originari

|  | PRIMA DI DECIDERE 1. Identificare la macchina e la configurazione reale. 2. Confrontare istruzioni, dati e stato iniziale. 3. Chiedere al fabbricante limiti e chiarimenti. 4. Sospendere il giudizio se mancano evidenze. |
| --- | --- |

Figura 1 – Confronto fra macchina reale, documentazione disponibile e intervento proposto. Il sopralluogo non sostituisce le verifiche tecniche.

## Aprire e delimitare la pratica

Il RM assegna un identificativo univoco e registra in A01 la matricola, il numero di fabbrica, la configurazione e il luogo di installazione. Descrive il difetto o l’esigenza con fotografie, data di rilievo e condizioni nelle quali è stato osservato. In presenza di un dubbio sulla sicurezza, mantiene la macchina fuori servizio fino alla decisione del soggetto competente.

## Ricostruire la configurazione prima dell’intervento

Raccogliere dichiarazione di conformità ove pertinente, istruzioni con revisione, schemi elettrici, dati di portata e geometria, registro di controllo, verbali di verifica, rapporti precedenti, dati dei sostegni e degli accessori. Confrontare targhe e documenti con quanto effettivamente installato; annotare discrepanze, componenti già sostituiti, parametri software e precedenti modifiche.

## Coinvolgere preliminarmente il fabbricante

Inviare A03 con identificativi, fotografie e descrizione prima/dopo. Chiedere se l’operazione era prevista, quali limiti valgono, quali verifiche e prove siano necessarie e quali aggiornamenti documentali occorrano. Conservare domanda, risposta e relativi allegati. Il silenzio del fabbricante non vale come assenso e non rende idoneo un componente.

G1 – Se mancano dati necessari a dimostrare una condizione, la PC definisce come recuperarli o ricostruirli con metodi documentati. Non desumere automaticamente dal nome del modello, dalla sola portata nominale o dall’esperienza d’uso l’assenza di nuovi rischi.

F: INAIL 2026, pp. 8–9 e 12. Il confronto è con le previsioni originarie del fabbricante; l’utilizzatore dispone normalmente delle istruzioni, non del fascicolo tecnico. O: A01–A03 e gestione del punto G1.

F + O • VALUTAZIONE PRIMA DELL’ESECUZIONE

# 06. Classificazione tecnica dell’intervento

La PC analizza il contenuto reale dell’operazione, non la denominazione commerciale dell’offerta. Il soggetto che realizza l’intervento formalizza la valutazione con A05 e relazione a supporto. L’inquadramento preliminare è riesaminato a fronte delle eventuali varianti e dell’esecuzione finale.

| DOMANDA | ISTRUZIONE OPERATIVA |
| --- | --- |
| L’intervento è previsto dal fabbricante? | Indicare istruzione, revisione, paragrafo e limiti. Una risposta generica non è sufficiente. |
| Sono alterati uso, prestazioni, logica o rischi? | Confrontare configurazione iniziale e proposta, incluse interfacce, geometria, masse, dinamica, ambiente e sicurezza dei comandi. |
| Quali schede INAIL sono coinvolte? | Selezionare tutte le schede 1.01–1.15 pertinenti. Un intervento può ricadere in più schede; non sceglierne una sola per escludere condizioni più restrittive. |
| Tutte le condizioni sono dimostrate? | Associare a ogni condizione un elaborato, una misura, un calcolo o un esito di verifica identificato. Un dato non disponibile non equivale a condizione soddisfatta. |
| È possibile il percorso di manutenzione straordinaria? | Motivare l’esito. Se i presupposti non ricorrono, fermare questo percorso e valutare la modifica sostanziale o una diversa soluzione tecnica. |

## Casistiche che richiedono particolare attenzione

L’introduzione INAIL presenta come esempi di modifica sostanziale: motorizzazione di movimenti originariamente manuali di una gru a bandiera; aggiunta non prevista di unità di sollevamento su gru a ponte/cavalletto o variazione della relativa portata oltre i limiti originari; sostituzione di bozzelli a rotazione libera con bozzelli non motorizzati a rotazione bloccata. Non trattare questi esempi come manutenzione mediante la sola compilazione di un modulo.

## Trasferimento della macchina

Il semplice spostamento non determina automaticamente una modifica sostanziale. Occorre verificare istruzioni, nuova installazione, sostegni, alimentazioni, ambiente e compatibilità. Identificare il nuovo luogo nella dichiarazione e valutare gli adempimenti relativi all’attrezzatura; non riutilizzare senza verifica il giudizio riferito al sito precedente.

L’assenza di dati impedisce di concludere, ma non dimostra da sola che l’intervento sia sostanziale. L’esito corretto è «valutazione sospesa» finché non vengono acquisite le evidenze necessarie.

F: INAIL 2026, pp. 5, 7–12. O: domande di screening, esito sospeso e formalizzazione in A05. E: applicazione temporale del Regolamento macchine come precisata al §02.

F + O • PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO

# 07. Relazione tecnica e confronto dei rischi

Quando l’intervento è eseguito da persona diversa dal fabbricante, le schede INAIL individuano una relazione tecnica firmata da persona competente con contenuti specifici. Il modulo A06 è una struttura di lavoro: deve essere completato con elaborati, calcoli e valutazioni reali, non con sole dichiarazioni conclusive.

| CONTENUTO | INDICAZIONI PER LA REDAZIONE |
| --- | --- |
| Identificazione e finalità | Macchina, sito, stato iniziale, obiettivo, limiti dell’incarico, soggetti coinvolti e schede applicabili. |
| Fonti tecniche | Istruzioni e revisioni, chiarimenti del fabbricante, rilievi, norme di buona tecnica utilizzate e motivazione della loro pertinenza. |
| Descrizione prima/dopo | Dimensioni, portate, masse, baricentri, velocità, accelerazioni, reazioni, componenti, logiche e configurazioni interessate. |
| Verifiche specifiche | Stato tensionale, resistenza, stabilità, deformazioni e compatibilità nei casi pertinenti; aspetti elettrici, ambientali e prestazioni di sicurezza. |
| Valutazione dei rischi | Estratto riferito ai rischi che possono cambiare, quando richiesto dalla scheda. Considerare anche fasi di regolazione, pulizia, accesso e manutenzione. |
| Istruzioni esecutive | Sequenza, parti da smontare, mezzi, sostegni temporanei, controlli intermedi, qualifiche, divieti e gestione delle varianti. |
| Piano di prove | Tipo di test, condizioni, strumenti, limiti, criteri di accettazione, responsabile, area, gestione dell’esito negativo. |
| Conclusione motivata | Dimostrazione delle condizioni pertinenti e limiti di validità del giudizio; elaborati e firme identificabili. |

## Due valutazioni da non confondere

La valutazione degli effetti dell’intervento sulla macchina serve a dimostrare la classificazione e la sicurezza della configurazione risultante. L’analisi dei rischi del lavoro di manutenzione (A07) serve a proteggere chi esegue le operazioni: include isolamento, accessi, carichi, attrezzature, interferenze ed emergenze. Entrambe devono essere coerenti ma non sono intercambiabili.

## Criteri di accettazione prima delle prove

Ogni requisito deve avere un riferimento verificabile. Riportare unità di misura, tolleranze, configurazione di carico e limiti di impiego. Non introdurre coefficienti universali, percentuali di sovraccarico o valori di Performance Level senza la giustificazione tecnica pertinente.

Il confronto di un singolo dato non dimostra l’equivalenza dell’intero sistema. Un motore della stessa potenza, un componente con PL dichiarato elevato o una portata ridotta non esonerano dalla verifica delle interfacce e dei rischi residui.

F: INAIL 2026, p. 12 e contenuti delle singole schede pp. 19–33. O: struttura A06, distinzione con A07 e dettaglio dei criteri di accettazione.

O • PERSONE, AREA, MEZZI E COORDINAMENTO

# 08. Preparazione e autorizzazione dei lavori

Il RM prepara il lavoro soltanto dopo il riesame tecnico. Il permesso A08 individua macchina, luogo, durata, operazioni consentite e nominativi. La validità è limitata alle condizioni dichiarate: cambiamenti di squadra, impresa, perimetro o modalità richiedono un riesame prima della prosecuzione.

| ASPETTO | CONTROLLO PRIMA DELL’INIZIO |
| --- | --- |
| Competenze | Verificare con A04 esperienza e capacità coerenti con le lavorazioni; identificare i soggetti autorizzati a operare sugli impianti elettrici e a usare mezzi di accesso. |
| Interferenze | Coordinare imprese e reparti. Identificare carroponti sulle stesse vie di corsa, macchine vicine, traffico, percorsi e attività sovrapposte. |
| Area interdetta | Delimitare l’area rispetto ai possibili movimenti, alla caduta di materiali e ai mezzi di accesso. Mantenere percorsi di esodo e soccorso. |
| Accesso in quota | Scegliere mezzi previsti o tecnicamente idonei, protezioni e modalità di recupero. Vietare l’arrampicata sulla struttura e l’uso del gancio per sollevare persone. |
| Energie e gravità | Predisporre punti di isolamento, blocchi, sostegni e strumenti di verifica. Includere energie residue, alimentazioni ausiliarie e possibili comandi remoti. |
| Utensili e materiali | Controllare disponibilità, identificazione, compatibilità e documenti dei componenti; predisporre il contenimento degli oggetti e il deposito delle parti rimosse. |
| Lavorazioni particolari | Valutare separatamente saldatura, taglio, lavori a caldo, sostanze chimiche, ambienti particolari e lavori elettrici; richiamare i relativi permessi, se applicabili. |
| Emergenza | Compilare A21 con contatti, accesso ai soccorsi, recupero in quota e gestione di carico non depositabile in sicurezza. Eseguire il briefing. |

## Riunione prima dell’intervento

Il preposto illustra le fasi, i divieti, gli isolamenti, il perimetro, i segnali di comunicazione e i criteri di arresto. Verifica che ciascun addetto sappia chi coordina l’attività e come segnalare un’anomalia. Registra i presenti e la consegna delle istruzioni, anche ai subaffidatari autorizzati.

G2 – Non consegnare il lavoro finché non sono completati e verificati il permesso, l’isolamento e i prerequisiti applicabili. Un arresto di emergenza, una chiave rimossa o un radiocomando spento non costituiscono da soli isolamento delle energie.

O: prescrizioni organizzative proposte da adattare a DVR, istruzioni della macchina e procedure specialistiche applicabili. F: INAIL 2026, p. 12, competenze degli esecutori. E03: principio di controllo delle energie pericolose.

O • SEQUENZA DA ADATTARE ALLA MACCHINA

# 09. Isolamento e verifica dello stato sicuro

|  | PRIMA DI ACCEDERE 1. Riconoscere tutte le fonti di energia. 2. Sezionare, bloccare e identificare i punti. 3. Dissipare o trattenere le energie residue. 4. Verificare lo stato sicuro e registrarlo. |
| --- | --- |

Figura 2 – Il blocco del sezionatore è soltanto una parte della messa in sicurezza: occorre identificare e verificare tutte le energie pertinenti.

| PASSO | AZIONE E RISCONTRO |
| --- | --- |
| 1. Identificare | Elencare in A09 tutte le energie e i relativi punti: rete, ausiliari, batterie/accumulatori, azionamenti, gravità, pressioni ed energie elastiche. |
| 2. Informare e arrestare | Avvisare gli interessati. Arrestare secondo le istruzioni, depositare i carichi in sicurezza e collocare la macchina nella posizione prevista. |
| 3. Sezionare | Azionare i dispositivi di isolamento identificati; gestire anche alimentazioni separate e possibili ritorni da altri impianti. |
| 4. Bloccare e identificare | Applicare i blocchi personali o il sistema di gruppo aziendale con identità e tracciabilità equivalenti. Custodire le chiavi secondo la procedura adottata. |
| 5. Neutralizzare le energie residue | Attendere, dissipare o trattenere le energie con mezzi definiti dal piano. Sostenere le parti che potrebbero muoversi per gravità; non affidarsi al solo freno. |
| 6. Verificare | Il personale competente verifica lo stato sicuro con metodi e strumenti appropriati. L’eventuale tentativo di avvio avviene solo senza persone esposte e non sostituisce le verifiche elettriche. |
| 7. Consegnare | Registrare esito, data, ora, blocchi, persone e limiti. Riportare i comandi nello stato previsto e autorizzare l’accesso solo dopo la verifica positiva. |

STOP se un punto non è identificato, il blocco non è efficace, una parte resta instabile o non è possibile verificare lo stato sicuro. La presente sequenza non autorizza lavori sotto tensione né manovre elettriche da parte di personale non competente.

O: sequenza aziendale e registrazione A09. E03: supporto tecnico generale sul rischio di avviamento inatteso/rilascio di energia; nessun obbligo statunitense è assunto come norma italiana.

O • CAMBI TURNO, SOSPENSIONI E PROVE

# 09.1 Gestione degli isolamenti nel tempo

## Lavori con più addetti o più imprese

Tutti gli addetti esposti devono essere protetti dal sistema di blocco adottato e identificati nel registro A09. Un lucchetto generale privo della tracciabilità delle persone non sostituisce un sistema controllato. Il coordinatore verifica che la rimozione di un singolo blocco non lasci senza protezione altri lavoratori.

## Cambio turno e consegna della macchina

Prima del subentro, le due squadre verificano insieme punti isolati, stato delle parti smontate, lavori aperti e persone presenti. La protezione non deve interrompersi durante lo scambio. Il nuovo responsabile firma la presa in carico; la mera fine dell’orario non autorizza la rimozione dei blocchi. In assenza di una consegna valida, il lavoro resta sospeso.

## Sospensione per notte, pausa lunga o imprevisto

Mettere in sicurezza parti, attrezzi e materiali, mantenere area interdetta e blocchi pertinenti, proteggere il posto di lavoro da accessi non autorizzati. Annotare in A10 quanto resta incompleto e in A09 lo stato degli isolamenti. Alla ripresa ricontrollare le condizioni: non riutilizzare automaticamente un permesso scaduto.

## Rialimentazione temporanea per prove

| FASE | CONDIZIONE |
| --- | --- |
| Preparazione | Piano A12 approvato; nessuna attività di manutenzione incompatibile in corso; persone, attrezzi e parti fuori dalle zone pericolose. |
| Autorizzazione | Il responsabile delle prove assume il controllo, definisce confini e comunicazioni e autorizza la rimozione controllata dei blocchi interessati. |
| Prova | Consentire esclusivamente i movimenti e le condizioni pianificati. Non introdurre bypass o esclusioni di sicurezza non progettati. |
| Fine o esito negativo | Arrestare, riportare la macchina in sicurezza e, prima di riprendere il lavoro, ripetere isolamento e verifica. Registrare la transizione. |

## Blocco di un addetto non reperibile

Non rimuovere un blocco per convenienza. Applicare esclusivamente l’eventuale procedura eccezionale aziendale formalizzata, con verifica della posizione dell’addetto, assenza di esposizione, responsabilità identificata e comunicazione prima del suo rientro. Se tali condizioni non sono assicurabili, mantenere il fermo.

I ripari rimossi per lavorare devono essere ripristinati prima delle prove che li richiedono e prima della restituzione all’uso. Ogni fase energizzata resta distinta dalle attività eseguite in isolamento.

O: regole organizzative proposte; riferimenti interni A08–A10 e A12–A13. Le operazioni specifiche sono definite dal responsabile tecnico e dalle procedure aziendali applicabili.

F + O • DALLO SMONTAGGIO ALLA CONFIGURAZIONE FINALE

# 10. Esecuzione controllata dell’intervento

|  | DURANTE IL LAVORO 1. Accedere con mezzi e protezioni predisposti. 2. Eseguire solo la revisione autorizzata. 3. Registrare componenti e controlli intermedi. 4. Fermare e riesaminare ogni variante. |
| --- | --- |

Figura 3 – Accesso da piattaforma protetta e zona sottostante interdetta. Mezzo, protezioni e sistema di trattenuta devono essere scelti per il caso reale.

Il capo squadra verifica A08 e A09 prima dell’accesso. Gli addetti operano sulla revisione autorizzata delle istruzioni esecutive e mantengono disponibili disegni, schemi e limiti tecnici. La sequenza di smontaggio deve impedire che la rimozione di un componente destabilizzi parti sostenute o liberi energia.

| MOMENTO | REGISTRAZIONE / CONTROLLO |
| --- | --- |
| Smontaggio | Identificare parti e collegamenti; sostenere gli elementi prima del distacco; documentare difetti o configurazioni diverse dai disegni. |
| Installazione | Confrontare componente ricevuto e specifica approvata; rispettare sequenza e valori prescritti; registrare seriali, lotti, certificati, tarature e configurazioni. |
| Controlli intermedi | Rilevare geometria, collegamenti, serraggi o altri parametri prescritti prima che le parti diventino non accessibili. |
| Variante | Arrestare la fase interessata, descrivere scostamento e motivo, chiedere riesame tecnico. Non sostituire in autonomia il componente con un «equivalente» non valutato. |
| Completamento | Ripristinare ripari, protezioni e identificazioni; rimuovere materiali estranei; aggiornare schemi e distinta alla configurazione realmente eseguita. |

La PC riesamina gli effetti di ogni variante su tutte le schede coinvolte, sui rischi e sulle prove. Una variante può modificare la classificazione iniziale: la firma dell’esecutore sul giornale lavori non sostituisce questa valutazione. In A16 si annotano le anomalie non risolte.

È vietato introdurre forature, saldature, rinforzi, nuovi ancoraggi, modifiche software o disattivazioni di protezione non contemplate dal progetto approvato. Un aggiustamento «sul posto» è comunque una variante quando incide sui requisiti valutati.

F: INAIL 2026, p. 12 e schede 1.01–1.15. O: gestione esecutiva A10–A11, controllo delle varianti e autorizzazioni interne.

F + O • COMPATIBILITÀ DELL’INSTALLAZIONE

# 11. Strutture, sostegni e vie di corsa

La compatibilità tra gru, vie di corsa e edificio deve essere verificata prima dell’utilizzo della configurazione risultante. L’analisi riguarda l’insieme delle azioni e delle condizioni di installazione, non la sola portata del carroponte. Le modifiche rispetto alla configurazione originaria richiedono un riesame dell’idoneità.

| TIPO DI VIA DI CORSA | INQUADRAMENTO NELLA FONTE |
| --- | --- |
| Parte dell’edificio | Prevista nel progetto originario e concorrente alla stabilità statica dell’edificio. |
| Appoggiata / collegata all’edificio preesistente | Non inclusa nel progetto originale e non concorrente alla sua stabilità statica. |
| Autoportante | Struttura con colonne indipendente dall’edificio; occorre precisare il rapporto con la macchina e la disciplina pertinente. |

## Verifiche da documentare in A14

La fonte individua resistenza di progetto, compresi i carichi sismici ove previsti, geometria e allineamento, stato di conservazione con usura e corrosione. La documentazione di progetto deve comprendere le informazioni del fabbricante sulle azioni alle ruote, le dimensioni e le tolleranze delle vie di corsa e degli eventuali binari.

| SOGGETTO | DOCUMENTO / INFORMAZIONE DA ACQUISIRE |
| --- | --- |
| Fabbricante della gru | Dati necessari alla progettazione e verifica dei sostegni: reazioni/azioni alle ruote, dimensioni e tolleranze richieste. |
| Costruttore vie di corsa / edificio | Limiti d’utilizzo e documentazione pertinente della struttura realizzata. |
| Installatore della gru | Verifica dell’idoneità dei sostegni alle specifiche della macchina installata. |
| Datore di lavoro | Evidenza dell’idoneità strutturale del luogo di installazione e disponibilità del fascicolo documentale. |

## Confine fra marcatura della macchina e prodotti da costruzione

L’appendice INAIL non prevede l’applicazione indiscriminata della direttiva macchine o del regime dei prodotti da costruzione a ogni via di corsa. Occorre determinare se si tratti di parte integrante della macchina oppure di elemento strutturale dell’opera. Le dichiarazioni dei prodotti non sostituiscono la verifica di idoneità dell’installazione.

Prima di aggiungere un carroponte alle stesse vie di corsa, aumentare portate o modificare la geometria, acquisire il riesame delle azioni e dei limiti dei sostegni. Non presumere l’idoneità perché la struttura ha già lavorato senza incidenti.

F: INAIL 2026, Appendice 1, pp. 37–39. O: raccolta delle evidenze in A14. Per i diversi richiami ai regolamenti sui prodotti da costruzione vedere §02.

F + O • INTERFACCE DA PRESIDIARE

# 12. Sistemi di sicurezza, comandi e accessori

## Sicurezza funzionale e impianto elettrico

Per le schede 1.05, 1.06, 1.07 e 1.11 documentare idoneità, compatibilità e prestazioni secondo le condizioni specifiche. Per 1.06 e 1.11 mantenere i Performance Level almeno pari a quelli originari e verificare la coerenza delle funzioni interessate. Il dato di catalogo del singolo componente non dimostra da solo l’idoneità della funzione integrata.

Identificare le parti modificate degli schemi, i dispositivi di protezione, le alimentazioni, la configurazione dei comandi e gli eventuali parametri programmabili. La nota della scheda 1.07 distingue la sostituzione di un componente, per cui è sufficiente aggiornare la distinta, dall’inserimento, che richiede l’aggiornamento delle sezioni di schema coinvolte. Non estendere questa semplificazione a modifiche circuitali diverse da quel caso.

## Ripari, accessi e anticaduta

Le schede 1.08–1.10 richiedono attenzione a interferenze e rischi ulteriori. Per passerelle, scale e anticaduta per emergenze valgono inoltre i limiti relativi a stato tensionale e modalità/mezzi di accesso originari. L’intervento 1.10 riguarda le emergenze non ricomprese nelle regolazioni e manutenzioni previste dal fabbricante e da contemplare nel DVR: non è un’autorizzazione generale a usare la gru come punto di ancoraggio.

## Alimentazione di magneti, ventose e altri accessori

Per la scheda 1.14 analizzare masse, geometrie, interferenze e compatibilità dei comandi con la logica originaria. L’analisi organizzativa del lavoro considera la possibile perdita di energia e le conseguenze sul carico, con misure e prove definite nella relazione; non assumere che un nuovo accessorio resti sicuro solo perché è marcato CE.

## Bozzelli con rotazione elettrica: due perimetri da distinguere

La scheda 1.15 richiede compatibilità anche rispetto al momento torcente sulle funi. Nella colonna per soggetto diverso dal fabbricante sono previsti dichiarazione CE e istruzioni del bozzello come macchina. La nota 8 precisa che il dispositivo è generalmente commercializzato come quasi-macchina e che l’integrazione può richiedere la valutazione di conformità dell’intera macchina oppure, se tecnicamente possibile, del solo bozzello completato.

Non confondere la dichiarazione di incorporazione della quasi-macchina con la dichiarazione di conformità della macchina. Non presumere che la possibilità di certificare il solo bozzello sia sempre tecnicamente praticabile.

F: INAIL 2026, schede 1.05–1.11, 1.14–1.15, pp. 23–29 e 32–33; nota 7 p. 28 e nota 8 p. 33. O: controllo delle interfacce e divieti organizzativi.

F + O • CONTROLLARE PRIMA DEL RILASCIO

# 13. Verifiche, prove e gestione degli esiti

|  | PRIMA DEL RILASCIO 1. Seguire un piano di prove con criteri definiti. 2. Interdire la zona e tenere lontani gli esposti. 3. Registrare condizioni, risultati e anomalie. 4. Separare esito delle prove e rilascio all’uso. |
| --- | --- |

Figura 4 – Prova pianificata con zona interdetta e personale fuori dall’area del carico. Masse, configurazioni e criteri di accettazione sono definiti dal responsabile tecnico.

Le prove sono individuate dal fabbricante o dalla relazione tecnica secondo la scheda applicabile. Il responsabile delle prove compila A12 prima dell’esecuzione e A13 al termine. Un generico «collaudo positivo» privo di test identificati, risultati e riferimenti non documenta le condizioni esaminate.

| PASSAGGIO | ATTIVITÀ |
| --- | --- |
| G3 – Ammissibilità | Riesaminare completamento, documenti dei componenti, ripari, collegamenti e strumenti. Verificare idoneità dell’area e assenza di persone esposte. |
| Controlli preliminari | Eseguire controlli visivi, dimensionali e specialistici prescritti, confrontandoli con i limiti del progetto. |
| Prove funzionali | Verificare i movimenti e le funzioni di sicurezza pertinenti, con la sequenza, il carico e le condizioni previste dal piano. |
| Prove con carico, se previste | Definire massa, identificazione, imbracatura, configurazione, limiti e criteri. Non utilizzare coefficienti generici di sovraccarico ricavati da questa procedura. |
| Registrazione e riesame | Annotare valori osservati e giudizio, allegare evidenze, aprire A16 per difetti o dubbi; definire ripetizioni e nuovo isolamento prima di ulteriori lavori. |

Una prova con esito positivo non sostituisce un calcolo richiesto, la valutazione dei rischi o la verifica periodica. Non eseguire prove non pianificate per «vedere se regge» e non proseguire dopo rumori, deformazioni, arresti o movimenti anomali.

F: INAIL 2026, p. 12 e documentazione/prove delle schede 1.01–1.15. O: G3, moduli A12–A13 e gestione controllata degli esiti.

F + O • DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO REALIZZATO

# 14. Chiusura tecnica e dichiarazioni

Prima della restituzione, il RM verifica che il fascicolo descriva la configurazione realmente realizzata e non soltanto quella progettata. La PC riesamina l’esito tecnico e l’esecutore rilascia gli atti di propria competenza. Tutti i documenti riportano macchina, pratica, data, autore e revisione.

| DOCUMENTO | CHE COSA DIMOSTRA | CHE COSA NON SOSTITUISCE |
| --- | --- | --- |
| Relazione tecnica | Criteri, verifiche e motivazione dell’inquadramento per il caso esaminato. | Esecuzione effettiva, rapporto delle prove o documenti di conformità dovuti. |
| Dichiarazione di idoneità del fabbricante | Nelle schede pertinenti, che l’intervento non fa decadere la dichiarazione originaria. | Altri documenti e test elencati nella medesima scheda. |
| Dichiarazione di corretta installazione / regola dell’arte | Lavori eseguiti e responsabilità dell’esecutore entro il perimetro dichiarato. | Marcatura CE, nuova dichiarazione di conformità o verifica periodica. |
| Rapporto di verifica / collaudo | Test effettuati, condizioni, risultati e relativo giudizio. | La classificazione dell’intervento basata sull’insieme delle evidenze. |
| Documenti dei componenti | Caratteristiche, istruzioni e documenti richiesti per le parti inserite. | Compatibilità complessiva e idoneità dell’integrazione. |
| Verbale di rimessa in servizio | Decisione interna di restituire all’uso la macchina nelle condizioni indicate. | Obblighi di controllo/verifica o conformità del prodotto. |

## Modello A15 e Appendice 2 INAIL

Il modulo A15 è un modello aziendale rielaborato a partire dalle informazioni dell’Appendice 2: identifica esecutore, macchina, luogo, interventi, istruzioni/relazione, test e allegati. Deve essere sottoscritto solo dopo il completamento dei lavori e delle verifiche pertinenti. Le prove positive non sono prestampate come fatto già avvenuto.

## Aggiornare istruzioni e configurazione

Produrre gli aggiornamenti previsti dalla scheda e quelli necessari per descrivere la configurazione effettiva: schemi, distinta, parametri autorizzati, limiti d’uso, avvertenze e controlli. Mantenere rintracciabile la versione precedente. Per i documenti che competono al fabbricante, non sostituirne firma o contenuto con un’attestazione dell’utilizzatore.

Le schede non richiedono gli stessi documenti in ogni caso. La matrice §18 conserva questa distinzione. La procedura aziendale può prevedere evidenze aggiuntive, ma esse sono indicate come integrazioni organizzative, non come prescrizioni testuali INAIL.

F: INAIL 2026, pp. 11–13, schede pp. 19–33, Appendice 2 pp. 41–42. O: chiusura del fascicolo e modulo A15 originale.

F + O • RILASCIO DELLA MACCHINA

# 15. Rimessa in servizio e verifiche periodiche

Il responsabile aziendale autorizzato restituisce la macchina all’uso solo dopo il punto G4. La restituzione è una decisione organizzativa fondata sulla documentazione tecnica: non sostituisce le responsabilità dell’esecutore, del progettista o dei soggetti competenti alle verifiche.

| CONDIZIONE G4 | RISCONTRO IN A17 |
| --- | --- |
| Classificazione confermata | Intervento eseguito e varianti coerenti con il giudizio finale; condizioni delle schede dimostrate. |
| Esito tecnico favorevole | Controlli e prove previsti completati; assenza di anomalie aperte che pregiudichino la sicurezza. |
| Installazione idonea | Sostegni, vie di corsa, ambiente e interfacce documentati per la configurazione finale. |
| Configurazione pronta | Ripari e protezioni ripristinati, componenti identificati, area sgombra e documenti aggiornati. |
| Adempimenti gestiti | Situazione della matricola, delle verifiche e delle eventuali comunicazioni esaminata dal responsabile aziendale. |
| Utilizzatori informati | Consegna di limiti, istruzioni, controlli e nuove condizioni; formazione/addestramento quando necessari. |

## Manutenzione straordinaria e verifica periodica

INAIL indica che, in caso di manutenzione straordinaria, il verificatore esamina la documentazione fornita dal datore di lavoro e dà atto delle operazioni nel verbale; può richiedere integrazioni e interrompere la verifica in corso. La fonte precisa inoltre che, nella prima verifica sospesa per documenti mancanti, occorre attivare il seguito della procedura e non mettere a disposizione l’attrezzatura se nel frattempo siano scaduti i termini senza che la verifica sia effettuata.

## Quando l’intervento configura una nuova macchina

La pubblicazione distingue il caso della modifica sostanziale: nuova valutazione di conformità e documenti correlati, nuova comunicazione di messa in servizio ai fini della matricola e cessazione dell’esercizio dell’attrezzatura originaria, nel relativo perimetro applicabile. Queste attività non possono essere sostituite dalla dichiarazione A15.

## Scadenze

A19 tiene separate scadenze manutentive, controlli e verifiche periodiche. La periodicità dipende dall’assoggettamento e dalle caratteristiche dell’attrezzatura: non è introdotta una scadenza unica per tutte le gru. La manutenzione straordinaria non azzera automaticamente l’età, la storia né il calendario della macchina.

La voce «documentazione da integrare» non è un’autorizzazione provvisoria all’uso. Se una carenza impedisce di dimostrare una condizione di sicurezza o un adempimento necessario, mantenere il fermo.

F: INAIL 2026, pp. 7–8 e nota 2 p. 7. E02: distinzione tra manutenzione, controlli e verifiche. O: G4 e scadenzario A19.

F + O • MANTENERE LA TRACCIABILITÀ

# 16. Registrazione, anomalie e riesame

## Registro di controllo

Registrare almeno descrizione sintetica delle operazioni, esiti dei test previsti, data, nominativo e firma dell’incaricato, come indicato nella pubblicazione. Collegare la voce al fascicolo dell’intervento e ai rapporti specialistici. La fonte evidenzia la funzione del registro per ricostruire la storia dell’attrezzatura e richiama l’eccezione dei controlli giornalieri, salvo esito negativo.

## Archiviazione e disponibilità

A20 elenca gli elaborati finali con autore, data, revisione e collocazione. Per scelta organizzativa di questa procedura, conservare il fascicolo per tutta la vita in uso della macchina e mantenerlo disponibile al subentro di un nuovo utilizzatore; tale scelta non sostituisce gli specifici termini legali di conservazione. Custodire copie di sicurezza e impedire che una versione superata venga utilizzata per un nuovo intervento.

## Anomalie e interventi correttivi

Ogni difetto, dato non coerente o risultato negativo viene descritto in A16 con condizioni di rilevazione, conseguenze, protezioni immediate, responsabile e termine dell’azione. La chiusura richiede evidenza della correzione e della verifica di efficacia; non basta indicare «risolto». Per un’anomalia che può compromettere la sicurezza, fermare e impedire l’uso fino al riesame.

## Emergenza durante manutenzione o prove

| EVENTO | REAZIONE ORGANIZZATIVA |
| --- | --- |
| Movimento inatteso / perdita di energia | Interrompere l’attività, allontanare gli esposti, attivare i dispositivi di arresto in condizioni sicure e impedire nuove manovre. Non avvicinarsi al carico. |
| Carico instabile o non depositabile | Interdire la zona e attivare il piano specifico predisposto. Nessuno opera sotto il carico né tenta recuperi improvvisati. |
| Infortunio / operatore bloccato in quota | Attivare il piano di emergenza e il sistema di soccorso aziendale; consentire il recupero solo a personale e mezzi predisposti. |
| Dopo l’evento | Mantenere il fermo, registrare l’accaduto, preservare le evidenze e riaprire la valutazione prima di qualsiasi ripresa. |

## Riesame della procedura

A22 guida il controllo interno dopo eventi, varianti rilevanti, cambi organizzativi, modifiche delle istruzioni o dei riferimenti applicabili. Il datore di lavoro stabilisce la periodicità del riesame e registra azioni, responsabili ed esito. Un indicatore gestionale non può compensare una carenza di sicurezza aperta.

F: INAIL 2026, pp. 12–13. O: politica di archiviazione, gestione A16/A20–A22 e azioni di emergenza da personalizzare.

F + O • SCHEDE 1.01–1.15

# 17. Guida alle quindici schede tecniche

Le pagine seguenti rielaborano, nell’ordine originario, condizioni e documenti delle schede INAIL. Non attribuiscono automaticamente la qualifica di manutenzione straordinaria al titolo dell’intervento. Le prescrizioni specifiche e le note della fonte rimangono determinanti per il caso reale.

| CODICE | INTERVENTO |
| --- | --- |
| 1.01 | Variazioni dimensionali |
| 1.02 | Installazione di masse addizionali |
| 1.03 | Variazione dei parametri funzionali |
| 1.04 | Variazioni di geometria, massa e reazioni |
| 1.05 | Installazione di componenti di sicurezza |
| 1.06 | Sostituzione di componenti di sicurezza differenti, con le medesime finalità |
| 1.07 | Interventi sull’impianto elettrico |
| 1.08 | Installazione di ripari aggiuntivi |
| 1.09 | Installazione di passerelle, ballatoi, scale e accessi |
| 1.10 | Anticaduta per interventi di emergenza |
| 1.11 | Modifica/sostituzione dei sistemi di comando e controllo/equipaggiamento elettrico |
| 1.12 | Sostituzione del sistema di azionamento con altri equivalenti |
| 1.13 | Sostituzione del sistema di azionamento con altri differenti |
| 1.14 | Alimentazione di accessori di sollevamento e relativi comandi |
| 1.15 | Installazione di bozzelli con rotazione elettrica |

## Uso operativo delle schede

Selezionare in A05 tutti i codici interessati. Per ciascuna condizione indicare dove è dimostrata; compilare A06 con i contenuti specifici. Applicare la colonna documentale corretta in funzione di chi esegue l’intervento e unire le evidenze quando ricorrono più schede.

Le voci «controllo operativo aziendale» e «punto di arresto» sono integrazioni O. Gli elenchi documentali F conservano le differenze tra fabbricante e soggetto diverso, senza aggiungere automaticamente la stessa documentazione a tutte le casistiche.

F: INAIL 2026, pp. 11–12 e 19–33. O: raccordo con A05–A06 e organizzazione della consultazione.

F • SCHEDA TECNICA DI INTERVENTO

# 1.01 | Variazioni dimensionali

Variazioni di scartamento, sbraccio o sbalzo, altezza della struttura portante, masse proprie o contrappesi.

## Condizioni da dimostrare con evidenze

| ASPETTO | CONDIZIONE INAIL RIELABORATA |
| --- | --- |
| Sollecitazioni | Non deve aumentare lo stato tensionale rispetto alla macchina originaria, nell’ambito dei limiti previsti dal fabbricante. |
| Geometria e uso | Le variazioni geometriche non devono generare interferenze o ulteriori rischi nel funzionamento previsto. |

## Relazione tecnica del soggetto diverso dal fabbricante

Descrivere finalità e variazioni dimensionali; verificare lo stato tensionale delle strutture con norme di buona tecnica ove disponibili, attestando il non superamento dei limiti originari di resistenza, stabilità e deformazione; includere l’estratto della valutazione dei rischi secondo UNI EN ISO 12100 e le prove/verifiche da eseguire.

### Documenti F – intervento eseguito da soggetto diverso dal fabbricante

Relazione tecnica firmata da persona competente; rapporto di verifica/collaudo con test ed esiti secondo la relazione; dichiarazione di corretta installazione o lavoro a regola d’arte; annotazione nel registro di controllo.

### Documenti F – intervento eseguito dal fabbricante

Dichiarazione di idoneità che confermi il mantenimento della validità della dichiarazione di conformità originaria; rapporto di verifica/collaudo secondo le istruzioni originarie; dichiarazione di corretta installazione o regola dell’arte; registro e istruzioni aggiornati.

### Controllo operativo aziendale O

Rilevare quote e configurazione iniziali, elaborare il confronto prima/dopo e individuare le parti soggette a lavorazione. Verificare anche l’effetto su finecorsa, distanze, sostegni e accessibilità; applicare le altre schede coinvolte.

PUNTO DI ARRESTO – Non procedere sulla sola base della riduzione della portata o di una prova funzionale. Occorrono evidenze sulle sollecitazioni e sulle interferenze.

F01: INAIL 2026, scheda 1.01, p. 19. O: applicazione aziendale e registrazioni A05–A06, A10–A13. Se ricorrono più schede, verificarne cumulativamente le condizioni.

F • SCHEDA TECNICA DI INTERVENTO

# 1.02 | Installazione di masse addizionali

Inserimento di lampade, apparecchiature per accessori sottogancio e altri elementi che aggiungono masse alla macchina.

## Condizioni da dimostrare con evidenze

| ASPETTO | CONDIZIONE INAIL RIELABORATA |
| --- | --- |
| Sollecitazioni | L’intervento non deve incrementare lo stato tensionale rispetto all’originario, nei limiti previsti dal fabbricante. |
| Ingombri | La geometria risultante non deve produrre interferenze né ulteriori rischi durante il funzionamento previsto. |

## Relazione tecnica del soggetto diverso dal fabbricante

Descrivere elementi inseriti, documenti di accompagnamento e finalità. Includere verifica dello stato tensionale e dei limiti originari di resistenza, stabilità e deformazione, estratto della valutazione dei rischi UNI EN ISO 12100 e piano delle prove/verifiche.

### Documenti F – intervento eseguito da soggetto diverso dal fabbricante

Relazione tecnica firmata; rapporto di verifica/collaudo secondo la relazione; dichiarazione di corretta installazione o regola dell’arte; documenti degli elementi inseriti, ove previsti, comprese eventuali dichiarazioni CE e istruzioni; registro di controllo.

### Documenti F – intervento eseguito dal fabbricante

Dichiarazione di idoneità rispetto alla conformità originaria; rapporto di verifica/collaudo; dichiarazione di corretta installazione o regola dell’arte; documenti degli elementi inseriti ove previsti; registro e istruzioni aggiornati.

### Controllo operativo aziendale O

Registrare massa, posizione e modalità di fissaggio di ogni elemento, includendo cavi, supporti e accessori. Analizzare effetti statici e dinamici e garantire che i nuovi elementi non possano interferire con carrello, funi, percorsi o manutenzione.

PUNTO DI ARRESTO – Non qualificare una massa come trascurabile senza il confronto tecnico richiesto. Un fissaggio sicuro non dimostra da solo l’assenza di incremento tensionale.

F01: INAIL 2026, scheda 1.02, p. 20. O: applicazione aziendale e registrazioni A05–A06, A10–A13. Se ricorrono più schede, verificarne cumulativamente le condizioni.

F • SCHEDA TECNICA DI INTERVENTO

# 1.03 | Variazione dei parametri funzionali

Variazioni di portata, momenti flettenti/torsionali/ribaltanti, velocità dei movimenti ed effetti dinamici dovuti a condizioni di esercizio o ad accelerazioni/decelerazioni.

## Condizioni da dimostrare con evidenze

| ASPETTO | CONDIZIONE INAIL RIELABORATA |
| --- | --- |
| Sollecitazioni | Nessun incremento dello stato tensionale rispetto alla macchina originaria, nell’ambito dei limiti del fabbricante. |
| Rischi | Nessun rischio supplementare in relazione ai requisiti essenziali di sicurezza sui quali la variazione può incidere. |

## Relazione tecnica del soggetto diverso dal fabbricante

Identificare finalità e parametri modificati; verificare strutture e limiti originari di resistenza, stabilità e deformazione; includere estratto della valutazione dei rischi UNI EN ISO 12100 e prove/verifiche necessarie.

### Documenti F – intervento eseguito da soggetto diverso dal fabbricante

Relazione tecnica firmata da persona competente; rapporto di verifica/collaudo con esiti secondo la relazione; documentazione degli eventuali elementi inseriti, ove prevista; descrizione nel registro di controllo.

### Documenti F – intervento eseguito dal fabbricante

Dichiarazione di idoneità rispetto alla conformità originaria con prove/verifiche da condurre; rapporto di verifica/collaudo; documenti degli eventuali elementi inseriti, ove previsti; registro di controllo.

### Controllo operativo aziendale O

Confrontare tabella parametri prima/dopo, identificare chi è autorizzato a modificarli e conservarne la configurazione finale. Considerare azionamenti, frenature, limitatori e condizioni di impiego, non soltanto la portata riportata in targa.

PUNTO DI ARRESTO – La portata richiamata dalla fonte riguarda sia l’apparecchio sia le eventuali attrezzature ausiliarie. I limiti della macchina non vanno confusi con quelli del solo paranco.

Nota della fonte: portata riferita all’apparecchio e alle eventuali attrezzature ausiliarie (nota 1).

F01: INAIL 2026, scheda 1.03, p. 21. O: applicazione aziendale e registrazioni A05–A06, A10–A13. Se ricorrono più schede, verificarne cumulativamente le condizioni.

F • SCHEDA TECNICA DI INTERVENTO

# 1.04 | Geometria, masse e reazioni

Combinazioni di variazioni geometriche, di massa o delle reazioni: ad esempio allungamento del braccio con riduzione della portata o variazione dello scartamento del carroponte.

## Condizioni da dimostrare con evidenze

| ASPETTO | CONDIZIONE INAIL RIELABORATA |
| --- | --- |
| Sollecitazioni | L’intervento non deve incrementare lo stato tensionale rispetto all’originario, nell’ambito dei limiti del fabbricante. |
| Rischi | Non devono essere introdotti rischi supplementari per i requisiti essenziali di sicurezza interessati. |

## Relazione tecnica del soggetto diverso dal fabbricante

Descrivere finalità e variazioni; verificare lo stato tensionale e i limiti di resistenza, stabilità e deformazione; includere estratto della valutazione dei rischi UNI EN ISO 12100 e prove/verifiche successive.

### Documenti F – intervento eseguito da soggetto diverso dal fabbricante

Relazione tecnica firmata; rapporto di verifica/collaudo con test ed esiti secondo la relazione; documenti degli elementi inseriti, ove previsti; registro di controllo.

### Documenti F – intervento eseguito dal fabbricante

Dichiarazione di idoneità rispetto alla validità della dichiarazione originaria; rapporto di verifica/collaudo; documenti degli elementi inseriti ove previsti; registro di controllo.

### Controllo operativo aziendale O

Confrontare la configurazione complessiva, incluse masse, baricentri, reazioni ai sostegni e geometria delle zone di lavoro. Associare la verifica dei supporti e delle vie di corsa quando le azioni o l’installazione risultano interessate.

PUNTO DI ARRESTO – Il prodotto portata × sbraccio, o un altro confronto semplificato isolato, non dimostra da solo il mantenimento di tutte le condizioni originarie e l’assenza di nuovi rischi.

F01: INAIL 2026, scheda 1.04, p. 22. O: applicazione aziendale e registrazioni A05–A06, A10–A13. Se ricorrono più schede, verificarne cumulativamente le condizioni.

F • SCHEDA TECNICA DI INTERVENTO

# 1.05 | Installazione di componenti di sicurezza

Dispositivi quali antideragliamento, anticollisione, limitatori, freni aggiuntivi, finecorsa, controlli delle funi, pinze di ammaraggio, fermi antiuragano, encoder e arresti di emergenza.

## Condizioni da dimostrare con evidenze

| ASPETTO | CONDIZIONE INAIL RIELABORATA |
| --- | --- |
| Logica | L’intervento non modifica la logica di funzionamento della macchina. |
| Idoneità | Requisiti tecnici e funzionali idonei, con riferimento allo stato dell’arte applicabile alla data originaria di immissione sul mercato/messa in servizio. |
| Compatibilità | Nuovi componenti compatibili con la macchina e con la logica di funzionamento originaria. |
| Rischi | Assenza di rischi supplementari per i requisiti essenziali interessati. |

## Relazione tecnica del soggetto diverso dal fabbricante

Descrivere dispositivi e finalità; verificarne idoneità tecnica, funzionale e normativa e compatibilità. Includere la verifica dello stato tensionale e dei limiti originari richiamati dalla scheda, l’estratto della valutazione dei rischi UNI EN ISO 12100 e le prove/verifiche.

### Documenti F – intervento eseguito da soggetto diverso dal fabbricante

Relazione tecnica firmata; schemi elettrici aggiornati; rapporto di verifica/collaudo secondo la relazione; documenti dei dispositivi di sicurezza, incluse eventuali dichiarazioni CE e istruzioni; registro di controllo.

### Documenti F – intervento eseguito dal fabbricante

Dichiarazione di idoneità rispetto alla conformità originaria; schemi elettrici aggiornati; rapporto di verifica/collaudo; documenti dei componenti inseriti ove previsti; registro di controllo.

### Controllo operativo aziendale O

Identificare la funzione aggiunta, le condizioni di intervento e l’interazione con arresto, riavvio e altri dispositivi. Definire un test per ogni funzione coinvolta; registrare tarature e componenti effettivamente installati.

PUNTO DI ARRESTO – La finalità migliorativa non basta a escludere la modifica sostanziale. Verificare che logiche, prestazioni e rischi restino nel perimetro ammissibile.

F01: INAIL 2026, scheda 1.05, p. 23. O: applicazione aziendale e registrazioni A05–A06, A10–A13. Se ricorrono più schede, verificarne cumulativamente le condizioni.

F • SCHEDA TECNICA DI INTERVENTO

# 1.06 | Sostituzione di componenti di sicurezza

Sostituzione con componenti di marca, modello o tecnologia differenti ma con le stesse finalità; ad esempio differenti tecnologie di anticollisione.

## Condizioni da dimostrare con evidenze

| ASPETTO | CONDIZIONE INAIL RIELABORATA |
| --- | --- |
| Idoneità | Requisiti tecnici e funzionali riferiti allo stato dell’arte applicabile alla data originaria della macchina. |
| Performance Level | Il componente inserito presenta almeno il medesimo Performance Level di quello originario. |
| Compatibilità | Compatibile con macchina, ambiente di lavoro e logica di funzionamento originaria. |
| Rischi | Nessun rischio supplementare per i requisiti essenziali sui quali l’intervento incide. |

## Relazione tecnica del soggetto diverso dal fabbricante

Descrivere dispositivo e finalità; verificare idoneità tecnica, funzionale e normativa, compatibilità e Performance Level rispetto all’originario. Includere estratto della valutazione dei rischi UNI EN ISO 12100 e prove/verifiche.

### Documenti F – intervento eseguito da soggetto diverso dal fabbricante

Relazione tecnica firmata; eventuale aggiornamento degli schemi elettrici; rapporto di verifica/collaudo secondo la relazione; documenti dei nuovi dispositivi, comprese eventuali dichiarazioni CE e istruzioni; registro.

### Documenti F – intervento eseguito dal fabbricante

Dichiarazione di idoneità rispetto alla conformità originaria; eventuali schemi aggiornati; rapporto di verifica/collaudo; documenti dei componenti inseriti ove previsti; registro di controllo.

### Controllo operativo aziendale O

Documentare funzione, interfacce, campo di rilevamento o intervento, comportamento al guasto e configurazione. Confrontare le evidenze tecniche effettive e verificare il risultato dell’integrazione, senza ridurre il giudizio alla sola marca.

PUNTO DI ARRESTO – Se non è dimostrabile il livello originario necessario al confronto, non compilare automaticamente «almeno equivalente». La PC deve risolvere e documentare la carenza.

F: la differenza può riguardare marca/modello o tecnologia, come precisato nella nota 2 della scheda.

F01: INAIL 2026, scheda 1.06, p. 24. O: applicazione aziendale e registrazioni A05–A06, A10–A13. Se ricorrono più schede, verificarne cumulativamente le condizioni.

F • SCHEDA TECNICA DI INTERVENTO

# 1.07 | Interventi sull’impianto elettrico

Inserimento o sostituzione di controllo di fase, protezioni termiche, protezioni contro sovracorrenti/sovratensioni e prese di terra.

## Condizioni da dimostrare con evidenze

| ASPETTO | CONDIZIONE INAIL RIELABORATA |
| --- | --- |
| Compatibilità e prestazione | Le parti sostituite risultano compatibili con l’impianto e garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle originarie. |
| Rischi | L’intervento non produce rischi supplementari per i requisiti essenziali di sicurezza coinvolti. |

## Relazione tecnica del soggetto diverso dal fabbricante

Descrivere intervento e finalità; verificare compatibilità dei dispositivi con tutti i componenti dell’impianto; includere estratto della valutazione dei rischi UNI EN ISO 12100 e prove/verifiche.

### Documenti F – intervento eseguito da soggetto diverso dal fabbricante

Relazione tecnica firmata; schemi/distinta aggiornati secondo la nota 3; rapporto di verifica/collaudo con esiti secondo la relazione; documenti dei componenti inseriti ove pertinenti; registro di controllo.

### Documenti F – intervento eseguito dal fabbricante

Dichiarazione di idoneità rispetto alla conformità originaria; schemi aggiornati in funzione delle parti sostituite o aggiunte; rapporto di verifica/collaudo; documenti degli elementi inseriti ove previsti; registro.

### Controllo operativo aziendale O

Identificare circuito, alimentazioni, protezioni, parti sostituite e riferimenti dello schema. Affidare le attività elettriche a personale con competenze pertinenti, applicando il piano di lavoro e di isolamento specifico. Registrare le prove elettriche individuate dal responsabile.

PUNTO DI ARRESTO – Non usare la continuità di funzionamento come unica dimostrazione di protezione e compatibilità. Non svolgere misure o lavori elettrici senza adeguata preparazione e condizioni di sicurezza.

Nota 3 della fonte: per sostituzione di un componente è sufficiente aggiornare la distinta; per inserimento vanno aggiornate le sezioni dello schema interessate.

F01: INAIL 2026, scheda 1.07, p. 25. O: applicazione aziendale e registrazioni A05–A06, A10–A13. Se ricorrono più schede, verificarne cumulativamente le condizioni.

F • SCHEDA TECNICA DI INTERVENTO

# 1.08 | Installazione di ripari aggiuntivi

Aggiunta di protezioni fisse o di ripari con interblocco, riferiti alle zone pericolose della macchina.

## Condizioni da dimostrare con evidenze

| ASPETTO | CONDIZIONE INAIL RIELABORATA |
| --- | --- |
| Geometria | Nessuna variazione geometrica che comporti interferenze o ulteriori rischi durante il funzionamento previsto. |
| Rischi | Assenza di rischi supplementari per i requisiti essenziali di sicurezza interessati. |

## Relazione tecnica del soggetto diverso dal fabbricante

Descrivere protezioni e finalità; verificare l’assenza di interferenze; includere estratto della valutazione dei rischi UNI EN ISO 12100. Per un riparo interbloccato aggiornare lo schema elettrico; definire prove/verifiche ove necessarie.

### Documenti F – intervento eseguito da soggetto diverso dal fabbricante

Relazione tecnica firmata; eventuali schemi aggiornati; documenti dei dispositivi di sicurezza inseriti; rapporto di verifica/collaudo con test ed esiti secondo la relazione; registro di controllo.

### Documenti F – intervento eseguito dal fabbricante

Dichiarazione di idoneità rispetto alla conformità originaria; eventuali schemi aggiornati; rapporto di verifica/collaudo ove richiesto; documenti dei componenti di sicurezza ove previsti; registro.

### Controllo operativo aziendale O

Esaminare montaggio, resistenza del fissaggio, accessibilità per manutenzione, possibilità di intrappolamento, visibilità e interferenze con carrello, funi e altri movimenti. I test devono coprire gli interblocchi e le funzioni interessate secondo il progetto.

PUNTO DI ARRESTO – Non introdurre un riparo che venga poi rimosso nell’uso normale perché ostacola l’attività. Il nuovo dispositivo deve essere valutato nella reale sequenza operativa.

F01: INAIL 2026, scheda 1.08, p. 26. O: applicazione aziendale e registrazioni A05–A06, A10–A13. Se ricorrono più schede, verificarne cumulativamente le condizioni.

F • SCHEDA TECNICA DI INTERVENTO

# 1.09 | Passerelle, ballatoi, scale e accessi

Installazione di elementi di accesso e transito connessi all’apparecchio di sollevamento e alla sua manutenzione.

## Condizioni da dimostrare con evidenze

| ASPETTO | CONDIZIONE INAIL RIELABORATA |
| --- | --- |
| Sollecitazioni | Non aumenta lo stato tensionale rispetto alla macchina originaria, nei limiti del fabbricante. |
| Geometria | Assenza di interferenze o ulteriori rischi nel funzionamento previsto. |
| Accesso | Non cambiano modalità e mezzi di accesso rispetto a quelli originariamente previsti dal fabbricante. |

## Relazione tecnica del soggetto diverso dal fabbricante

Descrivere elementi, documenti e finalità; verificare strutture e limiti di resistenza, stabilità e deformazione. L’estratto della valutazione dei rischi UNI EN ISO 12100 include scivolamento, inciampo, caduta e manutenzione, con richiamo ai RESS 1.5.15, 1.6.1, 1.6.2 e 1.6.4; definire prove/verifiche.

### Documenti F – intervento eseguito da soggetto diverso dal fabbricante

Relazione tecnica firmata; rapporto di verifica/collaudo; dichiarazione di corretta installazione o regola dell’arte; documenti degli elementi e DOP solo per gli eventuali prodotti ricadenti nel relativo campo di applicazione, con istruzioni; registro.

### Documenti F – intervento eseguito dal fabbricante

Dichiarazione di idoneità rispetto alla conformità originaria; rapporto di verifica/collaudo; dichiarazione di corretta installazione o regola dell’arte; documenti degli elementi e DOP ove pertinente; registro.

### Controllo operativo aziendale O

Identificare l’accesso originariamente previsto e l’eventuale elemento aggiunto. Verificare congiunzioni, sostegni e percorsi, coordinando la verifica con l’Appendice 1 sulle vie di corsa quando pertinente.

PUNTO DI ARRESTO – Un nuovo modo di accedere non diventa ammissibile soltanto perché dotato di parapetto. La nota 4 considera l’aggiunta da parte di terzi quando l’accesso era già previsto dal fabbricante.

Per il richiamo della fonte al Regolamento (UE) 2024/3110 e il raccordo con l’Appendice 1, vedere §02. Non è richiesta una DOP indistinta per ogni elemento.

F01: INAIL 2026, scheda 1.09, p. 27. O: applicazione aziendale e registrazioni A05–A06, A10–A13. Se ricorrono più schede, verificarne cumulativamente le condizioni.

F • SCHEDA TECNICA DI INTERVENTO

# 1.10 | Anticaduta per interventi di emergenza

Linee vita e punti di aggancio destinati a interventi di emergenza sull’apparecchio di sollevamento.

## Condizioni da dimostrare con evidenze

| ASPETTO | CONDIZIONE INAIL RIELABORATA |
| --- | --- |
| Sollecitazioni | Non aumenta lo stato tensionale rispetto alla macchina originaria, nei limiti previsti dal fabbricante. |
| Geometria | Le variazioni non introducono interferenze o ulteriori rischi nel funzionamento previsto. |
| Accesso | Non sono modificate modalità e mezzi di accesso originariamente previsti. |

## Relazione tecnica del soggetto diverso dal fabbricante

Descrivere elementi, documenti e specifiche finalità di emergenza; verificare strutture e limiti originari di resistenza, stabilità e deformazione. Includere estratto della valutazione dei rischi UNI EN ISO 12100, con scivolamento, inciampo e caduta (RESS 1.5.15), e prove/verifiche da condurre.

### Documenti F – intervento eseguito da soggetto diverso dal fabbricante

Relazione tecnica firmata; dichiarazione di corretta installazione o regola dell’arte rilasciata da personale qualificato secondo la disciplina applicabile; documenti degli elementi inseriti, comprese eventuali dichiarazioni CE e istruzioni; registro.

### Documenti F – intervento eseguito dal fabbricante

Dichiarazione di idoneità rispetto alla conformità originaria; dichiarazione di corretta installazione o regola dell’arte da personale qualificato; documenti degli elementi ove previsti; registro.

### Controllo operativo aziendale O

Collegare il sistema agli scenari A21, individuando accesso, utilizzo, recupero e controlli. La selezione e il dimensionamento richiedono la verifica specialistica dei dispositivi e della struttura; i test eventualmente previsti sono registrati in A13 come evidenza aziendale.

PUNTO DI ARRESTO – Non utilizzare i punti di aggancio senza verificarne finalità, limiti e compatibilità. Il rapporto di prova non è elencato come voce autonoma nella scheda: A13 è una registrazione organizzativa aggiuntiva quando vi sono test.

Nota 7: le emergenze considerate non rientrano nella regolazione/manutenzione previste nelle istruzioni del fabbricante e devono essere contemplate nel DVR.

F01: INAIL 2026, scheda 1.10, p. 28. O: applicazione aziendale e registrazioni A05–A06, A10–A13. Se ricorrono più schede, verificarne cumulativamente le condizioni.

F • SCHEDA TECNICA DI INTERVENTO

# 1.11 | Comandi, controllo ed equipaggiamento elettrico

Modifica o sostituzione di sistemi di comando/controllo ed equipaggiamento elettrico, comprese le casistiche esemplificate di sostituzione delle apparecchiature o aggiunta di asse elettrico.

## Condizioni da dimostrare con evidenze

| ASPETTO | CONDIZIONE INAIL RIELABORATA |
| --- | --- |
| Idoneità | Requisiti tecnici e funzionali dei nuovi sistemi idonei con riferimento allo stato dell’arte. |
| Funzioni di sicurezza | Stesse funzioni con Performance Level almeno pari agli originari. |
| Compatibilità | Compatibilità con macchina, ambiente (ad esempio grado IP) e logica di funzionamento originaria. |
| Rischi | Nessun rischio supplementare per i requisiti essenziali interessati. |

## Relazione tecnica del soggetto diverso dal fabbricante

Descrivere elementi, documenti e finalità; verificare compatibilità con la logica della macchina; includere estratto della valutazione dei rischi UNI EN ISO 12100 e piano di prove/verifiche.

### Documenti F – intervento eseguito da soggetto diverso dal fabbricante

Relazione tecnica firmata; dichiarazione di corretta installazione o regola dell’arte; rapporto di verifica/collaudo secondo la relazione; schemi elettrici aggiornati; documenti degli elementi inseriti ove previsti; registro.

### Documenti F – intervento eseguito dal fabbricante

Dichiarazione di idoneità rispetto alla conformità originaria; dichiarazione di corretta installazione o regola dell’arte; schemi aggiornati; rapporto di verifica/collaudo; documenti degli elementi ove previsti; registro.

### Controllo operativo aziendale O

Identificare hardware, software e parametri modificati; conservare configurazioni prima/dopo e autorizzazioni. Verificare ogni funzione coinvolta, le interfacce tra movimenti e i comportamenti di arresto/riavvio secondo il progetto approvato.

PUNTO DI ARRESTO – La presenza di un PLC o di un azionamento di sicurezza non dimostra da sola il mantenimento delle funzioni originarie. Non modificare logiche o parametri durante le prove senza un nuovo riesame.

F01: INAIL 2026, scheda 1.11, p. 29. O: applicazione aziendale e registrazioni A05–A06, A10–A13. Se ricorrono più schede, verificarne cumulativamente le condizioni.

F • SCHEDA TECNICA DI INTERVENTO

# 1.12 | Azionamenti sostitutivi equivalenti

Sostituzione integrale o parziale del sistema di azionamento con un altro equivalente.

## Condizioni da dimostrare con evidenze

| ASPETTO | CONDIZIONE INAIL RIELABORATA |
| --- | --- |
| Prestazioni | Corrispondenza dei parametri funzionali e prestazionali del nuovo sistema, o della sua parte, con l’originario. |
| Sorveglianza e protezione | Funzioni equivalenti o superiori alle originarie: ad esempio grado IP, protezioni termiche e classe di isolamento. |
| Rischi | Non sono introdotti rischi supplementari per i requisiti essenziali coinvolti. |

## Relazione tecnica del soggetto diverso dal fabbricante

Descrivere caratteristiche del nuovo sistema e finalità; verificare corrispondenza dei parametri funzionali/prestazionali e delle funzioni di sorveglianza/protezione; definire le prove/verifiche.

### Documenti F – intervento eseguito da soggetto diverso dal fabbricante

Relazione tecnica firmata; rapporto di verifica/collaudo con test ed esiti secondo la relazione; documenti degli elementi inseriti ove previsti; registro di controllo.

### Documenti F – intervento eseguito dal fabbricante

Dichiarazione di idoneità rispetto alla validità della dichiarazione originaria e prove/verifiche da condurre; rapporto di verifica/collaudo; documenti degli elementi inseriti ove previsti; registro.

### Controllo operativo aziendale O

Confrontare sistematicamente caratteristiche elettriche, meccaniche, prestazionali e protezioni pertinenti; registrare identificativi e configurazioni. Se l’equivalenza non è dimostrata, riesaminare l’applicabilità della scheda 1.13 e delle altre schede coinvolte.

PUNTO DI ARRESTO – La stessa potenza nominale o la stessa taglia non provano l’equivalenza dell’azionamento. Verificare tutti i parametri che possono incidere sul funzionamento e sulle protezioni.

Fedeltà alla fonte: la scheda 1.12 non elenca espressamente un estratto UNI EN ISO 12100 nella relazione. Il controllo aziendale degli effetti sui rischi resta distinto da tale elenco documentale.

F01: INAIL 2026, scheda 1.12, p. 30. O: applicazione aziendale e registrazioni A05–A06, A10–A13. Se ricorrono più schede, verificarne cumulativamente le condizioni.

F • SCHEDA TECNICA DI INTERVENTO

# 1.13 | Azionamenti sostitutivi differenti

Sostituzione del sistema di azionamento, o di una sua parte, con altro differente da quello originario.

## Condizioni da dimostrare con evidenze

| ASPETTO | CONDIZIONE INAIL RIELABORATA |
| --- | --- |
| Sollecitazioni | Assenza di incremento dello stato tensionale rispetto all’originario, nell’ambito dei limiti del fabbricante. |
| Compatibilità | Il nuovo sistema risulta compatibile con la macchina e con l’ambiente di lavoro. |
| Rischi | Nessun rischio supplementare per i requisiti essenziali su cui l’intervento può incidere. |

## Relazione tecnica del soggetto diverso dal fabbricante

Descrivere caratteristiche e finalità; verificare strutture e limiti originari di resistenza, stabilità e deformazione; verificare compatibilità con macchina e ambiente; includere estratto della valutazione dei rischi UNI EN ISO 12100 e prove/verifiche.

### Documenti F – intervento eseguito da soggetto diverso dal fabbricante

Relazione tecnica firmata; rapporto di verifica/collaudo secondo la relazione; schemi elettrici aggiornati; documenti degli elementi inseriti ove previsti; registro.

### Documenti F – intervento eseguito dal fabbricante

Dichiarazione di idoneità rispetto alla conformità originaria; rapporto di verifica/collaudo; documenti degli elementi inseriti ove previsti; schemi elettrici aggiornati; registro.

### Controllo operativo aziendale O

Analizzare come le nuove caratteristiche influenzano movimenti, accelerazioni, decelerazioni, frenatura e protezioni. Stabilire limiti dei parametri autorizzati, configurazione finale e test che ne dimostrino la compatibilità.

PUNTO DI ARRESTO – Un nuovo sistema più efficiente o più potente può modificare sollecitazioni e rischi. Non applicare automaticamente la scheda dell’equivalenza a un componente differente.

F01: INAIL 2026, scheda 1.13, p. 31. O: applicazione aziendale e registrazioni A05–A06, A10–A13. Se ricorrono più schede, verificarne cumulativamente le condizioni.

F • SCHEDA TECNICA DI INTERVENTO

# 1.14 | Alimentazioni e comandi degli accessori

Installazione di sistemi di alimentazione per magneti, bilancini motorizzati, ventose e altri accessori di sollevamento, con i relativi comandi.

## Condizioni da dimostrare con evidenze

| ASPETTO | CONDIZIONE INAIL RIELABORATA |
| --- | --- |
| Sollecitazioni | Non aumenta lo stato tensionale rispetto alla macchina originaria, nell’ambito dei limiti previsti dal fabbricante. |
| Interferenze e comandi | Esaminare variazioni geometriche/interferenze e compatibilità del comando dell’accessorio con la logica originaria; la formulazione accostata della fonte è segnalata al §02. |
| Rischi | Non sono introdotti rischi supplementari per i requisiti essenziali interessati. |

## Relazione tecnica del soggetto diverso dal fabbricante

Descrivere elementi e documenti, finalità e compatibilità del sistema di comando dell’accessorio con la macchina; includere estratto della valutazione dei rischi UNI EN ISO 12100 e prove/verifiche.

### Documenti F – intervento eseguito da soggetto diverso dal fabbricante

Relazione tecnica firmata; dichiarazione di corretta installazione o regola dell’arte; rapporto di verifica/collaudo secondo la relazione; schemi elettrici aggiornati; documenti degli elementi inseriti ove previsti; registro.

### Documenti F – intervento eseguito dal fabbricante

Dichiarazione di idoneità rispetto alla conformità originaria; dichiarazione di corretta installazione o regola dell’arte; rapporto di verifica/collaudo; schemi aggiornati; documenti degli elementi ove previsti; registro.

### Controllo operativo aziendale O

Documentare interfacce di potenza e comando, masse sospese, ingombri, percorsi dei cavi/tubi e conseguenze della perdita di alimentazione. Affidare al progetto la scelta delle misure e dei test; valutare cumulativamente anche masse aggiunte e parametri funzionali.

PUNTO DI ARRESTO – Non separare la valutazione dell’alimentazione da quella dell’accessorio e della macchina. La documentazione del singolo accessorio non risolve automaticamente la compatibilità del sistema integrato.

F01: INAIL 2026, scheda 1.14, p. 32. O: applicazione aziendale e registrazioni A05–A06, A10–A13. Se ricorrono più schede, verificarne cumulativamente le condizioni.

F • SCHEDA TECNICA DI INTERVENTO

# 1.15 | Bozzelli con rotazione elettrica

Installazione di un bozzello con rotazione elettrica, con valutazione del perimetro del dispositivo e della sua integrazione.

## Condizioni da dimostrare con evidenze

| ASPETTO | CONDIZIONE INAIL RIELABORATA |
| --- | --- |
| Compatibilità | Bozzello compatibile con macchina, sistema di comando e momento torcente generato sulle funi. |
| Sollecitazioni | Nessun incremento dello stato tensionale rispetto all’originario, nei limiti del fabbricante. |
| Geometria e rischi | Assenza di interferenze geometriche e di rischi supplementari per i requisiti essenziali coinvolti. |

## Relazione tecnica del soggetto diverso dal fabbricante

Descrivere elementi, documenti e finalità; includere estratto della valutazione dei rischi UNI EN ISO 12100 e prove/verifiche da effettuare. Motivare il perimetro della valutazione di conformità richiamato nella nota 8.

### Documenti F – intervento eseguito da soggetto diverso dal fabbricante

Relazione tecnica firmata; dichiarazione di corretta installazione o regola dell’arte; schemi elettrici aggiornati; dichiarazione CE di conformità e istruzioni del bozzello come macchina; documenti degli altri elementi ove previsti; registro.

### Documenti F – intervento eseguito dal fabbricante

Dichiarazione di idoneità rispetto alla conformità originaria; dichiarazione di corretta installazione o regola dell’arte; schemi aggiornati; documenti degli elementi inseriti ove previsti; registro.

### Controllo operativo aziendale O

Precisare se il dispositivo è fornito come quasi-macchina e chi completa la valutazione. La nota 8 distingue conformità dell’intera macchina, con percorso di modifica sostanziale, dalla conformità del solo bozzello quando tecnicamente possibile. Registrare i test definiti in A13 come evidenza aziendale.

PUNTO DI ARRESTO – Non trattare la dichiarazione di incorporazione come sufficiente per l’uso. La conformità del solo bozzello non è una possibilità automaticamente praticabile per ogni integrazione.

Fedeltà alla fonte: la scheda non elenca un rapporto di collaudo autonomo tra i documenti finali; le prove/verifiche sono previste nella relazione. A13 è l’evidenza organizzativa dei test effettivamente condotti.

F01: INAIL 2026, scheda 1.15, p. 33. O: applicazione aziendale e registrazioni A05–A06, A10–A13. Se ricorrono più schede, verificarne cumulativamente le condizioni.

F + O • DISTINZIONE DEI DUE PERCORSI

# 18. Matrice della documentazione

Legenda: RT = relazione tecnica firmata; ID = dichiarazione di idoneità del fabbricante; RP = rapporto di verifica/collaudo; DI = corretta installazione/regola dell’arte; SC = schemi elettrici; CO = documenti dei componenti ove previsti; RI = registro di controllo; IS = istruzioni aggiornate; BM = dichiarazione CE e istruzioni del bozzello come macchina.

| SCHEDA | SOGGETTO DIVERSO DAL FABBRICANTE | FABBRICANTE | PRECISAZIONE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | RT · RP · DI · RI | ID · RP · DI · RI · IS | Variazioni dimensionali; confronto con istruzioni originarie. |
| 1.02 | RT · RP · DI · CO · RI | ID · RP · DI · CO · RI · IS | Masse aggiunte e documenti degli elementi inseriti. |
| 1.03 | RT · RP · CO · RI | ID · RP · CO · RI | ID con indicazione delle prove/verifiche. |
| 1.04 | RT · RP · CO · RI | ID · RP · CO · RI | Geometria, masse e reazioni. |
| 1.05 | RT · SC · RP · CO · RI | ID · SC · RP · CO · RI | Installazione di componenti di sicurezza. |
| 1.06 | RT · SC* · RP · CO · RI | ID · SC* · RP · CO · RI | SC eventuali; confronto dei Performance Level. |
| 1.07 | RT · SC† · RP · CO · RI | ID · SC† · RP · CO · RI | † Sostituzione: distinta; inserimento: sezioni di schema coinvolte. |
| 1.08 | RT · SC* · RP · CO · RI | ID · SC* · RP* · CO · RI | Schemi se necessari; RP secondo la relazione, nel percorso F ove richiesto. |
| 1.09 | RT · RP · DI · CO/DOP · RI | ID · RP · DI · CO/DOP · RI | DOP soltanto quando ricorre il campo applicabile. |
| 1.10 | RT · DI · CO · RI | ID · DI · CO · RI | Prove nella RT; nessun RP autonomo elencato nella fonte. |
| 1.11 | RT · DI · RP · SC · CO · RI | ID · DI · SC · RP · CO · RI | Comandi/controllo ed equipaggiamento elettrico. |
| 1.12 | RT · RP · CO · RI | ID · RP · CO · RI | RT con verifiche di equivalenza e protezioni. |
| 1.13 | RT · RP · SC · CO · RI | ID · RP · CO · SC · RI | Azionamenti differenti. |
| 1.14 | RT · DI · RP · SC · CO · RI | ID · DI · RP · SC · CO · RI | Alimentazioni e comandi accessori. |
| 1.15 | RT · DI · SC · BM · CO · RI | ID · DI · SC · CO · RI | Leggere la nota 8 sul bozzello/quasi-macchina. |

* Eventuale / quando richiesto dalla specifica scheda. I contenuti e le condizioni delle pagine precedenti prevalgono sulla sola sigla. La matrice non trasforma in obblighi generali i documenti non elencati nella singola casistica.

Integrazioni O: permesso A08, isolamento A09, registro esecutivo A10, registrazione dei test effettuati A13, verifica finale A17 e indice A20 sono strumenti aziendali aggiuntivi. In particolare, per 1.10 e 1.15 A13 non viene presentato come documento autonomo imposto dalla relativa tabella INAIL.

F01: schede 1.01–1.15, pp. 19–33. Matrice originale rielaborata; applicare cumulativamente le voci di tutte le schede coinvolte.

ALLEGATO OPERATIVO • MODELLO AZIENDALE

# A01 | Richiesta e identificazione della macchina

Pratica n. __________________  |  Macchina / matricola __________________  |  Data __________

F: INAIL 2026, Appendice 2 p. 41. O: apertura della pratica e gestione del fermo.

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Azienda / unità produttiva | ________________________________________________________ |
| Reparto / luogo di installazione | ________________________________________________________ |
| Denominazione / tipologia | □ Gru a ponte □ Struttura limitata □ Cavalletto □ Monorotaia Altra configurazione da valutare: __________________________________ |
| Fabbricante / modello / tipo | ________________________________________________________ |
| Anno / numero di fabbrica | ________________________________________________________ |
| Matricola ENPI / ISPESL / INAIL | ________________________________________________________ |
| Portata e configurazione | ________________________________________________________ Fonte del dato: __________________________________________________ |
| Richiedente / funzione | ________________________________________________________ |
| Motivo della richiesta | □ Guasto □ Ripristino □ Miglioramento □ Esigenza produttiva □ Trasferimento □ Altro: _________________________________________ |
| Stato dell’apparecchio | □ Fuori servizio □ In servizio: motivazione del mantenimento __________ Responsabile della valutazione: ___________________________________ |

## Descrizione del problema e risultato atteso

| SITUAZIONE RILEVATA | INTERVENTO / RISULTATO RICHIESTO |
| --- | --- |

Documenti / fotografie allegati e relativa data: ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________

| RUOLO / FUNZIONE | NOME E COGNOME | DATA E FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Richiedente | _____________________ | _____________________ |
| Responsabile della presa in carico | _____________________ | _____________________ |

La presa in carico apre la pratica; non autorizza il lavoro né il mantenimento in uso di una macchina con sicurezza non accertata.

ALLEGATO OPERATIVO • MODELLO AZIENDALE

# A02 | Inventario della documentazione iniziale

Pratica n. __________________  |  Macchina / matricola __________________  |  Data __________

F: INAIL 2026, pp. 8–12. O: elenco di acquisizione e controllo delle versioni.

| DOCUMENTO / DATO | ESITO | IDENTIFICATIVO, REVISIONE E NOTE |
| --- | --- | --- |
| Istruzioni del fabbricante | □ P □ M □ N.A. | _________________________________ |
| Dichiarazione di conformità pertinente | □ P □ M □ N.A. | _________________________________ |
| Targhe e identificazione reale | □ P □ M □ N.A. | _________________________________ |
| Schemi elettrici / distinta | □ P □ M □ N.A. | _________________________________ |
| Dati di portata, geometria e masse | □ P □ M □ N.A. | _________________________________ |
| Parametri e funzioni di sicurezza | □ P □ M □ N.A. | _________________________________ |
| Registro di controllo / manutenzione | □ P □ M □ N.A. | _________________________________ |
| Verbali delle verifiche periodiche | □ P □ M □ N.A. | _________________________________ |
| Rapporti di precedenti interventi | □ P □ M □ N.A. | _________________________________ |
| Dati e idoneità dei sostegni / vie di corsa | □ P □ M □ N.A. | _________________________________ |
| Documenti accessori e componenti | □ P □ M □ N.A. | _________________________________ |
| Risposte / istruzioni integrative del fabbricante | □ P □ M □ N.A. | _________________________________ |
| Dati ambientali e interferenze | □ P □ M □ N.A. | _________________________________ |

P = presente e coerente; M = mancante/incompleto. Il solo possesso del documento non dimostra la corrispondenza con la macchina: verificare identificazione e configurazione. Motivare tutti i N.A.

## Discrepanze e piano di recupero

| DATO / DOCUMENTO NON RISOLTO | AZIONE, RESPONSABILE E TERMINE |
| --- | --- |

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Esito G1 | □ Dati sufficienti □ Integrazione necessaria □ Valutazione sospesa |
| Motivazione / dati critici | ________________________________________________________ |

| RUOLO / FUNZIONE | NOME E COGNOME | DATA E FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Responsabile della raccolta documentale | _____________________ | _____________________ |
| Persona competente per il riesame | _____________________ | _____________________ |

ALLEGATO OPERATIVO • MODELLO AZIENDALE

# A03 | Confronto con il fabbricante

Pratica n. __________________  |  Macchina / matricola __________________  |  Data __________

F: INAIL 2026, pp. 8–9. O: traccia della richiesta e gestione della risposta.

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Fabbricante / referente | ________________________________________________________ |
| Contatto / data di invio | ________________________________________________________ |
| Istruzioni disponibili | Titolo / revisione / paragrafo: ____________________________________ |
| Intervento proposto | ________________________________________________________ ________________________________________________________ |

## Informazioni da trasmettere

□ Identificativi della macchina  □ Foto/targhe  □ Descrizione prima/dopo  □ Disegni
□ Dati funzionali  □ Ambiente/installazione  □ Accessori  □ Documenti precedenti

| QUESITO | RISPOSTA / RIFERIMENTO ALLEGATO |
| --- | --- |
| L’intervento era previsto nella valutazione originaria e nelle istruzioni? | ________________________________________________ |
| Quali limiti dimensionali, di massa, prestazione e uso devono essere rispettati? | ________________________________________________ |
| Quali verifiche, prove e criteri di accettazione sono necessari? | ________________________________________________ |
| Quali componenti, schemi o parametri sono autorizzati? | ________________________________________________ |
| Quali dati occorrono per sostegni, vie di corsa e luogo di installazione? | ________________________________________________ |
| Quali dichiarazioni e aggiornamenti sono previsti e chi li rilascia? | ________________________________________________ |

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Risposta acquisita | □ Sì, data __________ □ Parziale □ Non pervenuta |
| Allegati / protocollo / revisione | ________________________________________________________ |
| Riesame del contenuto | □ Sufficiente □ Richieste integrazioni □ Valutazione sospesa |

| RUOLO / FUNZIONE | NOME E COGNOME | DATA E FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Referente aziendale | _____________________ | _____________________ |
| Persona competente | _____________________ | _____________________ |

Il silenzio o una risposta riferita a un modello diverso non equivalgono a un’autorizzazione. La qualificazione del caso deve restare motivata dal soggetto che realizza l’intervento.

ALLEGATO OPERATIVO • MODELLO AZIENDALE

# A04 | Competenze e assegnazione degli incarichi

Pratica n. __________________  |  Macchina / matricola __________________  |  Data __________

F: INAIL 2026, p. 12. O: formalizzazione dei compiti e dei limiti di intervento.

| ATTIVITÀ / COMPETENZA | SOGGETTO / IMPRESA | EVIDENZA VERIFICATA |
| --- | --- | --- |
| Relazione tecnica / progettazione apparecchi di sollevamento | ______________________ | Esperienza / incarichi / qualifiche: ______________________ |
| Valutazioni strutturali / sostegni | ______________________ | ______________________ |
| Impianto elettrico / comandi / sicurezza | ______________________ | ______________________ |
| Lavorazioni meccaniche / montaggio | ______________________ | ______________________ |
| Lavorazioni specialistiche, se previste | ______________________ | ______________________ |
| Accessi in quota e mezzi di lavoro | ______________________ | ______________________ |
| Isolamento e verifica stato sicuro | ______________________ | ______________________ |
| Direzione / conduzione delle prove | ______________________ | ______________________ |

## Incarico e limiti

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Responsabile interno RM | ________________________________________________________ |
| Persona competente PC | ________________________________________________________ |
| Preposto / coordinatore operativo | ________________________________________________________ |
| Responsabile delle prove | ________________________________________________________ |
| Operazioni espressamente affidate | ________________________________________________________ |
| Operazioni escluse / limiti | ________________________________________________________ |
| Documenti da produrre | ________________________________________________________ |

Le evidenze devono essere coerenti con le attività effettive. Conservare gli atti di incarico e i documenti di qualificazione pertinenti. Questa scheda non rilascia qualifiche, abilitazioni o una delega di funzioni.

| RUOLO / FUNZIONE | NOME E COGNOME | DATA E FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Datore di lavoro / incaricante | _____________________ | _____________________ |
| Soggetto incaricato per accettazione | _____________________ | _____________________ |

ALLEGATO OPERATIVO • MODELLO AZIENDALE

# A05 | Valutazione e classificazione dell’intervento

Pratica n. __________________  |  Macchina / matricola __________________  |  Data __________

F: INAIL 2026, pp. 5 e 8–12. O: tracciabilità delle condizioni e dell’esito.

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Soggetto che realizza l’intervento | ________________________________________________________ |
| Valutatore / relazione di supporto | ________________________________________________________ |
| Schede INAIL applicabili | ________________________________________________________ Indicare tutti i codici pertinenti, non soltanto quello prevalente. |
| Previsioni originarie del fabbricante | Istruzioni / revisione / paragrafo / risposta: __________________________ |

| VERIFICA | ESITO | EVIDENZA / MOTIVAZIONE |
| --- | --- | --- |
| Dati iniziali sufficienti e coerenti | □ Sì □ No | ________________________ |
| Uso e prestazioni originari confrontati | □ Sì □ No | ________________________ |
| Tutte le schede pertinenti individuate | □ Sì □ No | ________________________ |
| Tutte le condizioni applicabili dimostrate | □ Sì □ No | ________________________ |
| Interfacce / strutture / ambiente considerati | □ Sì □ No | ________________________ |
| Documenti finali e prove definiti | □ Sì □ No | ________________________ |
| Varianti riesaminate, se presenti | □ Sì □ No □ N.A. | ________________________ |

## Esito motivato – selezionare una sola opzione

□ Intervento previsto dalle istruzioni: percorso applicabile ________________________________________
□ Manutenzione straordinaria: condizioni dimostrate nei documenti indicati
□ Modifica sostanziale: attivare percorso di conformità pertinente
□ Valutazione sospesa: dati o verifiche ancora necessari

MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO E LIMITI

Documenti da integrare / azioni prima dell’avvio: __________________________________________________
________________________________________________________________________________________

| RUOLO / FUNZIONE | NOME E COGNOME | DATA E FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Persona competente – valutazioni tecniche | _____________________ | _____________________ |
| Soggetto che realizza l’intervento – assunzione del giudizio | _____________________ | _____________________ |

ALLEGATO OPERATIVO • MODELLO AZIENDALE

# A06 | Relazione tecnica – identificazione e progetto

Pratica n. __________________  |  Macchina / matricola __________________  |  Data __________

F: INAIL 2026, p. 12 e schede pertinenti. O: modello di relazione, pagina 1 di 2.

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Titolo / numero / revisione relazione | ________________________________________________________ |
| Autore e competenze pertinenti | ________________________________________________________ |
| Oggetto, finalità e limiti dell’incarico | ________________________________________________________ ________________________________________________________ |
| Istruzioni, norme e dati utilizzati | ________________________________________________________ Motivare edizioni e pertinenza: ___________________________________ |
| Schede INAIL applicabili | ________________________________________________________ |

## Confronto della configurazione

| PARAMETRO / PARTE | PRIMA | DOPO | FONTE / EVIDENZA |
| --- | --- | --- | --- |
| Geometria / quote | ____________ | ____________ | ___________________ |
| Masse / posizioni / baricentri | ____________ | ____________ | ___________________ |
| Portata / parametri funzionali | ____________ | ____________ | ___________________ |
| Movimenti / logiche / sicurezza | ____________ | ____________ | ___________________ |
| Sostegni / reazioni / ambiente | ____________ | ____________ | ___________________ |

## Istruzioni esecutive e controlli intermedi

| FASE / OPERAZIONE | MODALITÀ, LIMITI E DOCUMENTO ESECUTIVO |
| --- | --- |

Elaborati allegati: □ Disegni  □ Calcoli  □ Analisi rischi  □ Schemi  □ Specifiche componenti
□ Istruzioni di installazione  □ Piano prove A12  □ Altro ___________________________________________

Allegare il contenuto tecnico effettivo. Il modulo non fornisce né sostituisce calcoli, valori di serraggio, tolleranze, carichi di prova o criteri di sicurezza specifici.

ALLEGATO OPERATIVO • MODELLO AZIENDALE

# A06 | Relazione tecnica – verifiche e conclusione

Pratica n. __________________  |  Macchina / matricola __________________  |  Data __________

F: INAIL 2026, schede 1.01–1.15. O: modello di relazione, pagina 2 di 2.

| VERIFICA PERTINENTE | METODO / RIFERIMENTO | RISULTATO E LIMITE |
| --- | --- | --- |
| Stato tensionale / resistenza | ______________________ | ______________________ |
| Stabilità / deformazione / geometria | ______________________ | ______________________ |
| Interferenze e modalità di accesso | ______________________ | ______________________ |
| Compatibilità elettrica / ambientale | ______________________ | ______________________ |
| Funzioni di sicurezza / PL, ove richiesto | ______________________ | ______________________ |
| Sostegni / vie di corsa / fondazioni | ______________________ | ______________________ |

## Estratto della valutazione dei rischi, quando richiesto

| PERICOLO / RESS COINVOLTO | EFFETTO DELL’INTERVENTO | MISURA / EVIDENZA |
| --- | --- | --- |

Metodo e documento di riferimento: __________________________________________________________
Rischi residui e informazioni da trasferire: _______________________________________________________

## Prove, documenti finali e conclusione

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Piano di prove / criteri | A12 / altro n. _____________________ revisione __________________ |
| Documenti finali da acquisire | ________________________________________________________ |
| Condizioni dimostrate / non dimostrate | ________________________________________________________ |
| Conclusione tecnica e limiti di validità | ________________________________________________________ ________________________________________________________ |

| RUOLO / FUNZIONE | NOME E COGNOME | DATA E FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Autore della relazione tecnica | _____________________ | _____________________ |
| Eventuale riesame specialistico | _____________________ | _____________________ |

Per le verifiche non pertinenti motivare il N.A.; per le verifiche mancanti indicare l’azione necessaria e mantenere sospeso il relativo giudizio. Non attribuire alla scheda INAIL documenti che essa non elenca.

ALLEGATO OPERATIVO • MODELLO AZIENDALE

# A07 | Analisi dei rischi delle attività di manutenzione

Pratica n. __________________  |  Macchina / matricola __________________  |  Data __________

O: analisi del lavoro da svolgere, distinta dalla classificazione tecnica della macchina.

Lavoro / squadra: __________________________________  Istruzioni esecutive rev. __________  Preposto: ________________________________
Interferenze e imprese presenti: ___________________________________________________________________________________________________

| FASE / ATTIVITÀ | PERICOLO E PERSONE ESPOSTE | MISURE PRIMA DEL LAVORO | MISURE DURANTE IL LAVORO | RISCHIO RESIDUO / CONDIZIONE DI ARRESTO | RESPONSABILE / EVIDENZA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accesso e preparazione |  |  |  |  |  |
| Isolamento / smontaggio |  |  |  |  |  |
| Montaggio / collegamenti |  |  |  |  |  |
| Prove / rialimentazione |  |  |  |  |  |
| Ripristino e consegna |  |  |  |  |  |

Aspetti da considerare ove pertinenti: □ energie elettriche/residue  □ gravità  □ schiacciamento  □ caduta dall’alto  □ caduta di oggetti  □ mezzi in movimento
□ altre gru sulle stesse vie di corsa  □ lavori a caldo  □ agenti chimici  □ accessi/soccorso  □ condizioni ambientali  □ movimentazione dei componenti

Metodo di valutazione aziendale e riferimento DVR/procedura: ______________________________________________________________________
Mezzi, protezioni collettive e DPI definiti: ________________________________________________________________________________________

Redatto da ____________________  Riesame ____________________  Informazione alla squadra / firme ___________________________________

Non compilare un punteggio universale di rischio privo di metodo. Indicare misure concrete, responsabili e condizioni che rendono il lavoro ammissibile. La firma dei lavoratori attesta la consegna delle informazioni, non trasferisce loro la responsabilità progettuale.

ALLEGATO OPERATIVO • MODELLO AZIENDALE

# A08 | Permesso di lavoro e consegna dell’area

Pratica n. __________________  |  Macchina / matricola __________________  |  Data __________

O: autorizzazione operativa interna – punto G2.

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Lavoro autorizzato / limiti | ________________________________________________________ ________________________________________________________ |
| Inizio / fine validità | Data e ora inizio __________________ Scadenza __________________ |
| Impresa / squadra / preposto | ________________________________________________________ |
| Relazione e istruzioni esecutive | ________________________________________________________ |
| Altri permessi / coordinamenti | ________________________________________________________ |

| PREREQUISITO | RISCONTRO | NOTE / EVIDENZE |
| --- | --- | --- |
| Classificazione e progetto riesaminati | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |
| Competenze e incarichi verificati | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |
| Area interdetta e interferenze coordinate | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |
| Accessi e mezzi predisposti | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |
| Isolamenti completati e verificati (A09) | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |
| Materiali / utensili / protezioni disponibili | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |
| Emergenza e recupero pianificati (A21) | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |
| Briefing completato e compreso | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |

Condizioni particolari / operazioni vietate: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

| RUOLO / FUNZIONE | NOME E COGNOME | DATA E FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Consegna area – referente utilizzatore | _____________________ | _____________________ |
| Presa in carico – preposto / impresa | _____________________ | _____________________ |
| Autorizzazione operativa | _____________________ | _____________________ |

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Stato del permesso | □ Autorizzato □ Sospeso □ Chiuso □ Annullato |
| Motivo / data / ora | ________________________________________________________ |

Il permesso non autorizza lavorazioni non previste, lavori elettrici senza i requisiti pertinenti o prove non pianificate. Se cambiano le condizioni, sospendere e riesaminare.

ALLEGATO OPERATIVO • MODELLO AZIENDALE

# A09 | Piano di isolamento delle energie

Pratica n. __________________  |  Macchina / matricola __________________  |  Data __________

O: messa in sicurezza e verifica prima dell’accesso – pagina 1 di 2.

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Responsabile dell’isolamento | ________________________________________________________ |
| Posizione sicura / carichi depositati | ________________________________________________________ |
| Disegno / foto punti di isolamento | Allegato n. ___________________ revisione _____________________ |
| Data / ora di applicazione | ________________________________________________________ |

| ENERGIA / PARTE | PUNTO E DISPOSITIVO | BLOCCO / NEUTRALIZZAZIONE | METODO E RISCONTRO DI VERIFICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Rete elettrica principale | ____________ | ____________ | ________________ |
| Ausiliari / batterie / ritorni | ____________ | ____________ | ________________ |
| Energia residua azionamenti | ____________ | ____________ | ________________ |
| Gravità / parti mobili / carichi | ____________ | ____________ | ________________ |
| Pressioni / molle / altre energie | ____________ | ____________ | ________________ |
| Altri impianti / gru interferenti | ____________ | ____________ | ________________ |

Strumenti impiegati e relativo controllo: _________________________________________________________
Stato dei comandi dopo la verifica: ______________________________________________________________

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Esito della verifica dello stato sicuro | □ Verificato □ Non verificato: accesso vietato |
| Energie trattenute / limiti residui | ________________________________________________________ |
| Misure contro riattivazione / accesso | ________________________________________________________ |

| RUOLO / FUNZIONE | NOME E COGNOME | DATA E FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Applicazione degli isolamenti | _____________________ | _____________________ |
| Verifica dello stato sicuro | _____________________ | _____________________ |
| Preposto – presa in carico | _____________________ | _____________________ |

Un tentativo di avvio non sostituisce la verifica di assenza di tensione o altre verifiche specialistiche. Non firmare «sicuro» se restano fonti o movimenti non controllati.

ALLEGATO OPERATIVO • MODELLO AZIENDALE

# A09 | Blocchi personali, consegne e ripristino

Pratica n. __________________  |  Macchina / matricola __________________  |  Data __________

O: gestione degli isolamenti nel tempo – pagina 2 di 2.

## Registro delle persone e dei blocchi

| ADDETTO / IMPRESA | BLOCCO / PUNTO | APPLICATO DATA/ORA | RIMOSSO DATA/ORA E FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |

## Cambio turno / subentro

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Stato macchina e lavorazioni aperte | ________________________________________________________ ________________________________________________________ |
| Isolamenti e limiti consegnati | ________________________________________________________ |
| Uscente / subentrante / data e ora | ________________________________________________________ Firme ___________________________________________________ |

## Eventuale rialimentazione temporanea per prove

| PIANO PROVE / AUTORIZZAZIONE | PERSONE FUORI ZONA / BLOCCHI GESTITI | RIPRISTINO ISOLAMENTO E VERIFICA |
| --- | --- | --- |

## Ripristino definitivo

□ Tutti gli addetti fuori dalle zone pericolose  □ Attività concluse  □ Ripari ripristinati
□ Rimozione attrezzi e sostegni secondo piano  □ Blocchi rimossi dai titolari secondo procedura
□ Informazione alle persone interessate  □ Autorizzazione alla rialimentazione rilasciata

| RUOLO / FUNZIONE | NOME E COGNOME | DATA E FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Coordinatore del ripristino | _____________________ | _____________________ |
| Referente dell’utilizzatore | _____________________ | _____________________ |

La rimozione dei blocchi non coincide con la rimessa in servizio: resta necessario completare il punto G4 e il modulo A17. Nessuna rimozione di un blocco altrui per esigenze produttive.

ALLEGATO OPERATIVO • MODELLO AZIENDALE

# A10 | Giornale lavori e gestione delle varianti

Pratica n. __________________  |  Macchina / matricola __________________  |  Data __________

F: INAIL 2026, p. 12. O: registrazione esecutiva e controllo degli scostamenti.

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Squadra / impresa / preposto | ________________________________________________________ |
| Istruzioni esecutive utilizzate | Documento ___________________________ revisione ______________ |

| DATA / ORA | OPERAZIONI ESEGUITE / CONTROLLI INTERMEDI | ADDETTO / FIRMA |
| --- | --- | --- |

## Scostamento rispetto al progetto

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Variante / anomalia n. | ________________________________________________________ |
| Descrizione e motivo | ________________________________________________________ ________________________________________________________ |
| Effetti da valutare | □ Strutture □ Parametri □ Sicurezze □ Elettrico □ Accessi □ Documenti / classificazione □ Altro ____________________________ |
| Decisione della persona competente | □ Respinta □ Approvata con revisione □ Richieste integrazioni Documento / revisione ________________________________________ |
| Nuove istruzioni / prove / schede | ________________________________________________________ |

| RUOLO / FUNZIONE | NOME E COGNOME | DATA E FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Proponente / esecutore | _____________________ | _____________________ |
| Persona competente – riesame tecnico | _____________________ | _____________________ |
| Preposto – ricezione istruzioni aggiornate | _____________________ | _____________________ |

Sospendere la parte di lavoro interessata fino alla decisione e alla disponibilità della revisione autorizzata. Collegare ad A16 gli aspetti non risolti.

ALLEGATO OPERATIVO • MODELLO AZIENDALE

# A11 | Tracciabilità di componenti e configurazioni

Pratica n. __________________  |  Macchina / matricola __________________  |  Data __________

F: documentazione componenti nelle schede pertinenti. O: confronto fra specifica e realizzato.

| COMPONENTE / POSIZIONE | SPECIFICA APPROVATA | IDENTIFICATIVO INSTALLATO | DOCUMENTI / ESITO |
| --- | --- | --- | --- |

Per ogni componente: indicare marca, modello, seriale/lotto ove disponibile, caratteristiche pertinenti, istruzioni, dichiarazioni e documento di accettazione. Per i dispositivi di sicurezza aggiungere funzione e dati necessari al confronto richiesto dalla scheda.

## Parametri e configurazione finale

| PARAMETRO / FILE / SCHEMA | VALORE / REVISIONE PRIMA | VALORE / REVISIONE DOPO | AUTORIZZAZIONE |
| --- | --- | --- | --- |

## Parti rimosse, prove e identificazioni

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Parti rimosse / destinazione | ________________________________________________________ |
| Serraggi / tarature / controlli richiesti | Registro o rapporto n. ________________________________________ |
| Foto prima/dopo / allegati | ________________________________________________________ |
| Etichette / targhe / avvertenze | ________________________________________________________ |
| Schemi / distinta / istruzioni aggiornate | ________________________________________________________ |

| RUOLO / FUNZIONE | NOME E COGNOME | DATA E FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Esecutore | _____________________ | _____________________ |
| Controllo di corrispondenza al progetto | _____________________ | _____________________ |

ALLEGATO OPERATIVO • MODELLO AZIENDALE

# A12 | Piano di verifiche e prove

Pratica n. __________________  |  Macchina / matricola __________________  |  Data __________

F: INAIL 2026, p. 12 e singole schede. O: programmazione e autorizzazione alle prove – punto G3.

Responsabile prove: ________________________________  Documento tecnico di riferimento / revisione: ___________________________________
Area e configurazione ammessa: ________________________________  Condizioni preliminari: _____________________________________________

| ID TEST / OGGETTO | METODO E SEQUENZA | CONDIZIONI / CARICO | STRUMENTO / IDENTIFICATIVO | LIMITE E CRITERIO DI ACCETTAZIONE | MISURE DI SICUREZZA | ESECUTORE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Valore dei carichi di prova, unità e provenienza: __________________________________________________________________________________
Dispositivi e funzioni interessate: _______________________________________________________________________________________________
Cause di interruzione e modalità di messa in sicurezza: _____________________________________________________________________________

□ Controlli preliminari completati  □ Strumenti adeguati  □ Area interdetta  □ Persone informate e fuori zona  □ Istruzioni disponibili
□ Autorizzazione alle sole prove indicate  □ Nessun bypass non progettato  □ Ripristino isolamento previsto prima di nuovi lavori

Definizione tecnica: nome/firma _______________________  Autorizzazione G3: nome/firma _______________________  Data/ora ________________

Non avviare un test privo di un criterio di accettazione definito. Non sono forniti coefficienti di sovraccarico o carichi standard: devono derivare dalle istruzioni, dalla relazione e dai riferimenti tecnici pertinenti.

ALLEGATO OPERATIVO • MODELLO AZIENDALE

# A13 | Rapporto di verifica e/o collaudo

Pratica n. __________________  |  Macchina / matricola __________________  |  Data __________

F: rapporti previsti nelle schede pertinenti. O: per 1.10/1.15 registrazione aziendale dei test effettivamente condotti.

Piano A12 / revisione: __________________  Responsabile prove: __________________  Esecutori: __________________________________________
Data, luogo e condizioni ambientali rilevanti: ______________________________________________________________________________________

| ID TEST | CONFIGURAZIONE / CARICO REALE | STRUMENTO UTILIZZATO | RISULTATO MISURATO / OSSERVATO | LIMITE DI RIFERIMENTO | ESITO MOTIVATO | FIRMA / EVIDENZA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Anomalie / scostamenti / prove non eseguite: ______________________________________________________________________________________
Azioni e rinvio ad A16: __________________________________________________________________________________________________________
Foto, tracciati, certificati e altri allegati: _________________________________________________________________________________________

Giudizio sul piano di prove: □ Completato con esito favorevole  □ Esito negativo  □ Incompleto / giudizio sospeso
Motivazione e limiti del giudizio: ________________________________________________________________________________________________

Responsabile delle prove – data e firma __________________________________  Riesame tecnico – data e firma _____________________________

Un esito favorevole riguarda esclusivamente i test identificati e le condizioni provate. Questo rapporto non è un verbale di verifica periodica né una dichiarazione di conformità e non autorizza da solo la rimessa in servizio.

ALLEGATO OPERATIVO • MODELLO AZIENDALE

# A14 | Idoneità di sostegni e vie di corsa

Pratica n. __________________  |  Macchina / matricola __________________  |  Data __________

F: INAIL 2026, Appendice 1 pp. 37–39. O: raccolta e riesame delle evidenze.

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Luogo / struttura / tratto interessato | ________________________________________________________ |
| Tipologia | □ Parte dell’edificio □ Collegata all’edificio preesistente □ Autoportante □ Altra configurazione da valutare __________________ |
| Motivo della verifica | □ Nuova installazione □ Trasferimento □ Variazione configurazione □ Nuova gru sulle stesse vie □ Altro _____________________________ |
| Dati del fabbricante della gru | Azioni alle ruote / dimensioni / tolleranze: documento _________________ |
| Dati del costruttore della struttura | Limiti di utilizzo / elaborati: ____________________________________ |

| VERIFICA | DOCUMENTO / RISULTATO | ESITO |
| --- | --- | --- |
| Resistenza di progetto e azioni pertinenti | ____________________________ | □ Fav. □ Neg. □ Sosp. |
| Carichi sismici, ove previsti | ____________________________ | □ Fav. □ Neg. □ N.A. |
| Geometria / allineamento / tolleranze | ____________________________ | □ Fav. □ Neg. □ Sosp. |
| Conservazione / usura / corrosione | ____________________________ | □ Fav. □ Neg. □ Sosp. |
| Compatibilità macchina-vie-edificio | ____________________________ | □ Fav. □ Neg. □ Sosp. |
| Interferenze / altre gru / configurazioni | ____________________________ | □ Fav. □ Neg. □ N.A. |

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Inquadramento e documenti di prodotto | Disciplina pertinente e motivazione: _____________________________ Documenti / eventuale DOP: ____________________________________ |
| Limiti di impiego / condizioni | ________________________________________________________ |
| Conclusione / allegati tecnici | ________________________________________________________ |

| RUOLO / FUNZIONE | NOME E COGNOME | DATA E FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Responsabile delle verifiche strutturali | _____________________ | _____________________ |
| Installatore – idoneità alle specifiche macchina | _____________________ | _____________________ |
| Utilizzatore – acquisizione delle evidenze | _____________________ | _____________________ |

Non compilare un giudizio favorevole senza l’elaborato del soggetto competente. La documentazione di un prodotto non dimostra, da sola, l’idoneità del sostegno e del sito.

ALLEGATO OPERATIVO • MODELLO AZIENDALE

# A15 | Dichiarazione dell’esecutore – identificazione

Pratica n. __________________  |  Macchina / matricola __________________  |  Data __________

Modello aziendale originale ispirato alle informazioni dell’Appendice 2 INAIL, pp. 41–42. Pagina 1 di 2.

## DICHIARAZIONE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE
E DI CORRETTA INSTALLAZIONE / IDONEITÀ ALL’IMPIEGO

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Società esecutrice / sede | ________________________________________________________ |
| Rappresentante / funzione / contatti | ________________________________________________________ |
| Denominazione apparecchio | ________________________________________________________ |
| Costruttore / modello / tipo | ________________________________________________________ |
| Anno / numero di fabbrica o serie | ________________________________________________________ |
| Matricola ENPI / ISPESL / INAIL | ________________________________________________________ |
| Luogo di installazione | ________________________________________________________ |
| Eventuale luogo precedente | ________________________________________________________ |

## Interventi effettivamente realizzati

CODICI / CATEGORIE – SELEZIONARE QUELLI PERTINENTI

□ 1.01 Dimensioni □ 1.02 Masse □ 1.03 Parametri funzionali □ 1.04 Geometria/massa/reazioni

□ 1.05 Componenti di sicurezza □ 1.06 Sostituzione componenti di sicurezza □ 1.07 Impianto elettrico

□ 1.08 Ripari □ 1.09 Passerelle/scale/accessi □ 1.10 Anticaduta per interventi di emergenza

□ 1.11 Comandi/controllo □ 1.12 Azionamenti equivalenti □ 1.13 Azionamenti differenti

□ 1.14 Alimentazione e comandi accessori □ 1.15 Bozzelli con rotazione elettrica

□ Altro, con classificazione specifica allegata: __________________________________________________

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DELLA CONFIGURAZIONE RISULTANTE

Compilare questo modello solo per interventi effettivamente qualificati come manutenzione straordinaria. La voce «bozzelli con bloccaggio della rotazione», presente nel fac-simile della fonte, non è qui proposta come automatica categoria manutentiva: vedere §02 e l’esempio INAIL p. 10.

ALLEGATO OPERATIVO • MODELLO AZIENDALE

# A15 | Dichiarazione dell’esecutore – attestazioni

Pratica n. __________________  |  Macchina / matricola __________________  |  Data __________

Modello aziendale originale; da sottoscrivere sulla base delle evidenze effettive. Pagina 2 di 2.

La società identificata nella pagina precedente, per mezzo del sottoscrittore e nei limiti delle attività indicate, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue, sulla base dei documenti richiamati e allegati.

| ATTESTAZIONE DA CONFERMARE | RIFERIMENTO / COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Le attività sono state realizzate a regola d’arte, in conformità al progetto e alle istruzioni applicabili. | Istruzioni / revisione: __________________________ Progetto / revisione: __________________________ |
| L’intervento risulta previsto o compatibile con le previsioni del fabbricante secondo la valutazione tecnica allegata. | Relazione n. __________ rev. ______ data _________ Autore _____________________________________ |
| La classificazione come manutenzione straordinaria è motivata rispetto a tutte le schede pertinenti. | Documento di classificazione __________________ Schede _____________________________________ |
| Sono stati eseguiti i test e le verifiche previsti, con i risultati documentati nei rapporti allegati. | Rapporti n. __________________________________ Esito: □ favorevole □ altro: ____________________ |
| La configurazione risultante e il luogo di installazione sono quelli indicati nella presente dichiarazione e negli elaborati. | Configurazione / elaborato _____________________ Verifica installazione / sostegni __________________ |

## Elenco dettagliato delle prove e degli allegati

| PROVA / DOCUMENTO | IDENTIFICATIVO, DATA E REVISIONE | ESITO / NOTE |
| --- | --- | --- |

□ Relazione tecnica  □ Estratto valutazione rischi, quando previsto  □ Schemi elettrici
□ Istruzioni aggiornate, quando previste  □ Rapporto verifiche/prove  □ Documenti componenti
□ Evidenze sui sostegni  □ Documenti bozzello come macchina, quando pertinenti  □ Altro _____________

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Limiti d’uso / prescrizioni / esclusioni | ________________________________________________________ ________________________________________________________ |

Luogo e data ________________________  Nome e funzione del sottoscrittore ________________________
Firma per la società esecutrice _________________________________________________________________

La dichiarazione non sostituisce una nuova valutazione di conformità quando dovuta, né la verifica periodica. Un esito negativo o incompleto non consente una dichiarazione di idoneità all’impiego: mantenere il fermo e utilizzare A16.

ALLEGATO OPERATIVO • MODELLO AZIENDALE

# A16 | Non conformità e azioni correttive

Pratica n. __________________  |  Macchina / matricola __________________  |  Data __________

O: sospensione, trattamento e verifica di efficacia.

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| NC / anomalia n. | ________________________________________________________ |
| Rilevata da / data / fase | ________________________________________________________ |
| Descrizione oggettiva | ________________________________________________________ ________________________________________________________ |
| Requisito / documento non rispettato | ________________________________________________________ |
| Evidenze / fotografie / test | ________________________________________________________ |
| Conseguenze e parti interessate | ________________________________________________________ |

## Messa in sicurezza immediata

□ Lavori sospesi  □ Macchina fuori servizio  □ Area interdetta  □ Isolamenti ripristinati
□ Persone informate  □ Emergenza attivata  □ Altro ______________________________________________

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Misura immediata / responsabile | ________________________________________________________ |
| Analisi della causa | ________________________________________________________ ________________________________________________________ |
| Azione correttiva | ________________________________________________________ |
| Responsabile / termine previsto | ________________________________________________________ |
| Riesame della classificazione / progetto | □ Necessario □ Non necessario, motivazione _____________________ Nuova revisione ______________________________________________ |

## Verifica e chiusura

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Verifica di efficacia / prove ripetute | Documento ____________________________ esito ________________ |
| Esito finale | □ Chiusa con evidenze □ Aperta □ Richieste ulteriori azioni |

| RUOLO / FUNZIONE | NOME E COGNOME | DATA E FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Responsabile dell’azione | _____________________ | _____________________ |
| Verificatore della chiusura | _____________________ | _____________________ |

La chiusura della NC non equivale alla rimessa in servizio. Verificare separatamente tutte le condizioni di A17.

ALLEGATO OPERATIVO • MODELLO AZIENDALE

# A17 | Autorizzazione alla rimessa in servizio

Pratica n. __________________  |  Macchina / matricola __________________  |  Data __________

F: distinzione dei percorsi e documentazione INAIL, pp. 7–13. O: decisione aziendale – punto G4.

| CONDIZIONE PER IL RILASCIO | ESITO | EVIDENZA / RIFERIMENTO |
| --- | --- | --- |
| Classificazione finale motivata e coerente con il realizzato | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |
| Tutte le condizioni delle schede pertinenti dimostrate | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |
| Varianti riesaminate e documentate | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |
| Prove e controlli previsti completati con esito favorevole | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |
| Nessuna NC aperta che comprometta la sicurezza | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |
| Sostegni e luogo di installazione idonei, ove pertinenti | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |
| Ripari, sicurezze e identificazioni ripristinati | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |
| Documenti finali e dichiarazioni acquisiti | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |
| Schemi / istruzioni / configurazioni aggiornati | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |
| Registro e scadenze aggiornati (A19) | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |
| Verifiche periodiche e adempimenti necessari esaminati | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |
| Consegna delle istruzioni / informazione effettuata (A18) | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Configurazione e limiti autorizzati | ________________________________________________________ ________________________________________________________ |
| Eventuali prescrizioni d’uso | ________________________________________________________ Non possono sostituire condizioni di sicurezza non dimostrate. |
| Esito della decisione | □ Rilascio all’uso □ Rilascio negato □ Decisione sospesa |
| Data e ora del rilascio / motivazione | ________________________________________________________ |

| RUOLO / FUNZIONE | NOME E COGNOME | DATA E FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Riesame tecnico degli esiti | _____________________ | _____________________ |
| Datore di lavoro / soggetto aziendale autorizzato | _____________________ | _____________________ |
| Referente utilizzatore – presa in consegna | _____________________ | _____________________ |

Nessun rilascio con condizioni di sicurezza o adempimenti necessari non risolti. La firma del responsabile aziendale non sostituisce le attestazioni tecniche e le verifiche previste.

ALLEGATO OPERATIVO • MODELLO AZIENDALE

# A18 | Consegna, informazione e addestramento

Pratica n. __________________  |  Macchina / matricola __________________  |  Data __________

O: trasferimento della configurazione e delle condizioni d’uso agli utilizzatori.

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Destinatario / reparto | ________________________________________________________ |
| Soggetto che effettua la consegna | ________________________________________________________ |
| Configurazione restituita | ________________________________________________________ |
| Documenti consegnati / revisioni | ________________________________________________________ ________________________________________________________ |

## Contenuti trattati

| ARGOMENTO | TRATTATO / EVIDENZA |
| --- | --- |
| Intervento eseguito e differenze rispetto a prima | □ Sì □ N.A. Riferimento: ________________________ |
| Limiti d’impiego e configurazioni consentite | □ Sì □ N.A. Riferimento: ________________________ |
| Comandi, arresti e funzioni di sicurezza interessati | □ Sì □ N.A. Riferimento: ________________________ |
| Controlli prima dell’uso e segnalazione anomalie | □ Sì □ N.A. Riferimento: ________________________ |
| Accessi, manutenzione e gestione delle energie | □ Sì □ N.A. Riferimento: ________________________ |
| Emergenze e comportamenti vietati | □ Sì □ N.A. Riferimento: ________________________ |
| Piano dei controlli e collocazione dei documenti | □ Sì □ N.A. Riferimento: ________________________ |

## Partecipanti

| NOME E COGNOME / FUNZIONE | INFORMAZIONE / ATTIVITÀ PRATICA | FIRMA |
| --- | --- | --- |

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Verifica della comprensione | Modalità ___________________________ esito ___________________ |
| Ulteriore formazione / addestramento | □ Necessario □ Non necessario, motivazione _____________________ Responsabile e termine _______________________________________ |

| RUOLO / FUNZIONE | NOME E COGNOME | DATA E FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Responsabile della consegna | _____________________ | _____________________ |
| Referente del reparto | _____________________ | _____________________ |

La firma di presenza non sostituisce la formazione o l’addestramento richiesti per mansione, attrezzatura o attività. Identificarne separatamente i requisiti e le evidenze pertinenti.

ALLEGATO OPERATIVO • MODELLO AZIENDALE

# A19 | Registro di controllo e scadenzario

Pratica n. __________________  |  Macchina / matricola __________________  |  Data __________

F: INAIL 2026, pp. 12–13. O: raccordo fra intervento e programmazione successiva.

## Registrazione dell’intervento

| DATA | DESCRIZIONE OPERAZIONI | ESITO TEST / RAPPORTO | INCARICATO E FIRMA | PRATICA / DOCUMENTI COLLEGATI |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Scadenzario – mantenere distinte le attività

| OGGETTO / ATTIVITÀ | TIPO: MANUTENZIONE, CONTROLLO O VERIFICA | FONTE DELLA SCADENZA | ULTIMO ESITO / DATA | PROSSIMA SCADENZA | RESPONSABILE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Criterio di assoggettamento a verifica periodica e documenti esaminati: _______________________________________________________________
Eventuali comunicazioni / richieste / verbali e relative date: __________________________________________________________________________
Aggiornamento del piano di manutenzione o controllo conseguente all’intervento: _______________________________________________________

Non attribuire una periodicità unica a tutti gli apparecchi. Mantenere distinta la verifica periodica dal controllo manutentivo; non azzerare automaticamente età o scadenze a seguito della manutenzione straordinaria.

ALLEGATO OPERATIVO • MODELLO AZIENDALE

# A20 | Indice del fascicolo e archiviazione

Pratica n. __________________  |  Macchina / matricola __________________  |  Data __________

O: inventario delle evidenze definitive e controllo delle revisioni.

| DOCUMENTO / EVIDENZA | ID / REVISIONE / DATA | DISPONIBILE / POSIZIONE |
| --- | --- | --- |
| A01 Richiesta e identificazione | ___________________ | ___________________ |
| A02 Documentazione iniziale | ___________________ | ___________________ |
| A03 Confronto fabbricante | ___________________ | ___________________ |
| A04 Competenze e incarichi | ___________________ | ___________________ |
| A05 Classificazione | ___________________ | ___________________ |
| A06 Relazione e allegati tecnici | ___________________ | ___________________ |
| A07 Analisi rischi operativi | ___________________ | ___________________ |
| A08–A09 Permesso e isolamenti | ___________________ | ___________________ |
| A10–A11 Esecuzione e componenti | ___________________ | ___________________ |
| A12–A13 Piano prove e rapporti | ___________________ | ___________________ |
| A14 Strutture / vie di corsa | ___________________ | ___________________ |
| A15 Dichiarazione esecutore / atti fabbricante | ___________________ | ___________________ |
| Schemi / istruzioni / configurazioni finali | ___________________ | ___________________ |
| A16 Anomalie e chiusure | ___________________ | ___________________ |
| A17 Rimessa in servizio | ___________________ | ___________________ |
| A18 Consegna / informazione | ___________________ | ___________________ |
| A19 Registro / scadenzario | ___________________ | ___________________ |
| A21–A22 Emergenza e riesame | ___________________ | ___________________ |

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Archivio / responsabile custodia | ________________________________________________________ |
| Copie di sicurezza / accessi | ________________________________________________________ |
| Documenti non pertinenti e motivazione | ________________________________________________________ |
| Esito verifica del fascicolo | □ Completo □ Incompleto: elenco delle integrazioni _________________ |

| RUOLO / FUNZIONE | NOME E COGNOME | DATA E FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Responsabile del fascicolo | _____________________ | _____________________ |
| Controllo di completezza | _____________________ | _____________________ |

Archiviare il fascicolo come storia tecnica dell’attrezzatura. Per scelta aziendale del §16, mantenerlo durante la vita in uso della macchina, senza pregiudizio per specifici termini di legge.

ALLEGATO OPERATIVO • MODELLO AZIENDALE

# A21 | Piano specifico di emergenza e sospensione

Pratica n. __________________  |  Macchina / matricola __________________  |  Data __________

O: scheda da integrare nel piano di emergenza aziendale e nelle istruzioni del lavoro.

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Luogo esatto e accesso dei soccorsi | ________________________________________________________ |
| Coordinatore emergenza / recapito | ________________________________________________________ |
| Addetti presenti / recapiti | ________________________________________________________ |
| Numero esterno di soccorso previsto | ________________________________________________________ |
| Mezzi e procedure di recupero disponibili | ________________________________________________________ Riferimento piano di recupero in quota: ___________________________ |

| SCENARIO PERTINENTE | MISURE E AZIONI PIANIFICATE |
| --- | --- |
| Perdita di alimentazione / carico non depositabile | ________________________________________________ ________________________________________________ |
| Operatore infortunato o bloccato in quota | ________________________________________________ ________________________________________________ |
| Movimento inatteso / instabilità / cedimento | ________________________________________________ ________________________________________________ |
| Incendio / fumo / rischio elettrico | ________________________________________________ ________________________________________________ |
| Interferenza con altre gru o impianti | ________________________________________________ ________________________________________________ |

## Informazioni da comunicare alla squadra

□ Segnale di stop  □ Responsabile delle manovre  □ Vie di allontanamento  □ Area da interdire
□ Posizione presidi  □ Modalità chiamata soccorsi  □ Recupero pianificato  □ Divieto di azioni improvvisate

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Condizioni che impongono la sospensione | ________________________________________________________ |
| Misure durante la sospensione | ________________________________________________________ |
| Prerequisiti per la ripresa | Riesame tecnico / permesso / isolamento: _________________________ |

| RUOLO / FUNZIONE | NOME E COGNOME | DATA E FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Predisposizione del piano | _____________________ | _____________________ |
| Preposto – briefing alla squadra | _____________________ | _____________________ |

Nessuna operazione sotto un carico instabile o sospeso; nessun recupero improvvisato con il gancio della gru o con accessi non predisposti. Prima del lavoro devono essere definite misure realisticamente attuabili.

ALLEGATO OPERATIVO • MODELLO AZIENDALE

# A22 | Audit della procedura e gestione revisioni

Pratica n. __________________  |  Macchina / matricola __________________  |  Data __________

O: controllo interno del processo e miglioramento delle istruzioni.

| VERIFICA | ESITO | AZIONE / EVIDENZA |
| --- | --- | --- |
| Pratiche identificate e documentazione originaria rintracciabile | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |
| Responsabilità e competenze formalizzate | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |
| Classificazione motivata e schede cumulative considerate | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |
| Progetto e criteri di prova definiti prima dei lavori | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |
| Permessi e isolamenti correttamente gestiti | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |
| Varianti autorizzate e riportate negli elaborati finali | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |
| Test registrati e anomalie chiuse con evidenze | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |
| Rimessa in servizio distinta dalla fine lavori | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |
| Registro, documenti e scadenze aggiornati | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |
| Utilizzatori informati e istruzioni disponibili | □ Sì □ No □ N.A. | ______________________ |

| CAMPO | COMPILAZIONE |
| --- | --- |
| Evento / criterio di riesame | □ Periodico □ Incidente/anomalia □ Cambio organizzativo □ Nuove istruzioni □ Riferimenti applicabili □ Altro _________________ |
| Esito e azioni prioritarie | ________________________________________________________ ________________________________________________________ |
| Responsabile / termine / verifica efficacia | ________________________________________________________ |

## Registro revisioni della procedura

| REVISIONE / DATA | MODIFICA E MOTIVO | VERIFICA / APPROVAZIONE |
| --- | --- | --- |
| 00 / 15.10.2026 | Prima emissione del modello aziendale; da personalizzare e approvare. | Da completare |

| RUOLO / FUNZIONE | NOME E COGNOME | DATA E FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Responsabile del riesame | _____________________ | _____________________ |
| Approvazione della revisione | _____________________ | _____________________ |

Periodicità del riesame decisa dall’azienda: _____________________  Prossimo riesame: ________________
Distribuzione della nuova revisione / ritiro precedenti: ______________________________________________

O • CASO DIDATTICO, NON VALUTAZIONE REALE

# 19. Esempio guidato di applicazione

Caso esemplificativo: sostituzione di un finecorsa di sicurezza con componente di marca o tecnologia diversa, mantenendo la stessa finalità dichiarata. La macchina e la pratica sono ipotetiche; non sono attribuiti valori reali di portata, Performance Level, taratura o esito di prova.

| PASSAGGIO | APPLICAZIONE DELL’ESEMPIO |
| --- | --- |
| A01–A02: dati | Identificare gru e componente; acquisire istruzioni, schema e documentazione del finecorsa originario. Rilevare la funzione effettivamente svolta. |
| A03: fabbricante | Chiedere limiti, compatibilità e prove richieste per il componente proposto, indicando funzione e macchina interessate. |
| A05: schede | Considerare 1.06; verificare se ricorrono anche 1.07 o 1.11 in base alla modifica reale di impianto e comandi. Non presumere che tutte o una sola siano sempre applicabili. |
| Punto G1: dato mancante | Se manca l’evidenza del Performance Level originario necessario al confronto, registrare «valutazione sospesa» e richiedere il dato. Non dichiarare l’equivalenza sulla sola scheda del nuovo componente. |
| A06: progetto | Una volta risolti i dati, documentare compatibilità, confronto delle prestazioni, rischi, eventuali schemi e criteri dei test. |
| A08–A11: lavoro | Autorizzare, isolare, verificare lo stato sicuro, sostituire secondo istruzioni e registrare identificativo del componente e configurazione realizzata. |
| A12–A13: prove | Eseguire soltanto i test definiti, annotando condizioni e risultati reali. Se una funzione non opera come previsto, aprire A16 e mantenere il fermo. |
| A15–A20: chiusura | Raccogliere i documenti pertinenti alla scheda e alla persona che ha eseguito il lavoro; completare il rilascio, l’informazione e il registro soltanto con evidenze sufficienti. |

## Che cosa insegna l’esempio

Il risultato della procedura non è necessariamente un’autorizzazione: può essere un arresto motivato della pratica. La completezza documentale serve a rendere verificabile il percorso, non a sostituire il giudizio tecnico. Il confronto prima/dopo, la prova e la restituzione all’uso sono momenti diversi.

Per l’applicazione reale occorrono documenti e valori riferiti alla macchina effettiva, elaborati da persone competenti. Le immagini e i moduli di questa procedura non definiscono configurazioni costruttive, carichi di prova o soluzioni di sicurezza universali.

F: INAIL 2026, scheda 1.06 p. 24 e pp. 5, 8–12. O: esempio didattico originale, privo di risultati tecnici precostituiti.