## CSP
COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE |  |  |  | TABELLA TRATTA DALLA LINEA GUIDA LOMBARDIA DEL 2011
CHE COSA FARE | QUANDO | SPECIFICHE TECNICHE - DETTAGLI /COME | PERCHE’/OBIETTIVI
1. Conferimento dell'incarico. | L’incarico di coordinatore è affidato contestualmente all’incarico di progettazione. | È auspicabile che l’incarico venga affidato in forma scritta. | Art. 90 comma 3 del T.U. a garanzia della contestualità dell’incarico. | LINEE DI INDIRIZZO PER L’ATTIVITA’ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI I contenuti della presente linea di indirizzo per coordinatori della sicurezza nei cantieri edili è stata elaborata tenendo conto: - sia delle esperienze pratiche di coordinamento riscontrate nei cantieri e del diverso approccio dei coordinatori al loro ruolo - sia dell’andamento degli indici infortunistici del settore costruzioni sul territorio nazionale e lombardo.
2. Assistenza/informazione sui contenuti della legge al committente. | Al momento dell’incarico sino al completamento della stesura del PSC di cui al punto 12. | Informando in virtù di un dovere deontologico il committente dei suoi obblighi in relazione al D.Lgs 81/08 e s.m.i. | Perché il committente, dal primo momento e sino alla conclusione dell’incarico del CSP, abbia chiarezza in merito agli obblighi di legge. Art.91 comma 1 b-bis) del T.U.
3. Coordinamento con il progettista. | Sempre | La redazione del PSC e dei relativi allegati (programma lavori, fascicolo, lay-out, ecc.) dovrà essere frutto del confronto con l’ equipe di progettazione. | Punto 1.1.1 a) allegato XV del T.U.
4. Sopralluogo preliminare sul sito del cantiere. | Prima di iniziare la redazione del PSC. | Il sopralluogo nel sito oggetto di intervento è ritenuto un adempimento preliminare indispensabile per la redazione del PSC e dovrà essere documentato dal CSP. | Il sopralluogo è necessario per l’attuazione dell’art. 100 del T.U.
5. Redazione del PSC. | Elaborazione progressiva secondo i diversi stati di avanzamento della progettazione. | Il documento deve essere redatto secondo quanto prescritto dall’art. 100 del T.U. | Adempimento art.91 comma 1 a) del T.U.
6. Documentazione grafica relativa ad una proposta di organizzazione del cantiere. | In fase di redazione del PSC. | Planimetria del cantiere con dislocazione degli impianti, dei servizi, della viabilità interna e delle connessioni con l’ambiente esterno. | Visualizzazione delle scelte del PSC riferite all’organizzazione del cantiere.
7. Eventuali Disegni tecnici di supporto al PSC. | Durante la stesura del PSC. | Elaborazione di disegni per l’individuazione di soluzioni tecniche di progetto per la sicurezza in fase di realizzazione (concordate con l’équipe di progettazione). | Adempimento art.100 comma 1 e allegato XV del T.U.
8. Predisposizione di:  Cronoprogramma  Analisi dei rischi presenti con riferimento all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa  Analisi delle interferenze con terzi; | Durante la stesura del PSC. | Il CSP nella stesura del PSC predisporrà un programma temporale dei lavori (cronoprogramma); il cronoprogramma dovrà evidenziare: - le fasi di lavoro e il tempo stimato per la loro esecuzione; -le interferenze (sovrapposizioni spaziali e/o temporali); Le sovrapposizioni spaziali e temporali delle attività dovranno essere oggetto di apposita analisi e valutazione nel PSC. Il PSC dovrà in ogni caso avere una sezione dedicata all’analisi delle eventuali interferenze con terzi (altri cantieri limitrofi, attività limitrofe, circolazione di zona, attività all’interno di siti produttivi, abitazioni, ambienti occupati in genere, ecc.). Si dovranno predisporre le regole generali per il coordinamento all'uso comune da parte di piu' imprese e lavoratori autonomi di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi collettivi ; così come il coordinamento, l’organizzazione e la reciproca informazione fra datori di lavoro e lavoratori autonomi. | Riferimento a: punto 2 e successivi dell’allegato XV del T.U. - Prescrizioni operative, preventive, protettive (per interferenze tra lavorazioni) - 2.3.4.allegato XV del T.U. - Coordinamento per l'uso comune di apprestamenti,attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
9. Costi della sicurezza. | Durante la stesura del PSC. | La quantificazione deve essere effettuata secondo quanto previsto dal punto 4 dell’allegato XV del T.U. | Adempimento art.100 comma 1 e allegato XV del T.U.
10. Predisposizione del fascicolo. | Durante la stesura del PSC. | Da predisporre tenendo conto delle specifiche contenute nei testi di legge . Il fascicolo deve essere dotato di procedure e schemi che permettano di programmare nel tempo l’accesso e le attività di manutenzione dell’opera, con particolare riferimento ai tetti, mensole, volumi tecnici, ballatoi, vetrate, cupole, coperture, facciate, ecc.. | Previsto dall’art.91 comma 1 lettera b) e allegato XVI del T.U. A completamento della documentazione di progettazione. Rif. Decreto Regione Lombardia 119 del 14-01-2009
11. Eventuali elaborati grafici di completamento del fascicolo, forniti dai progettisti. | Elaborazione progressiva anche secondo i diversi stati di avanzamento della progettazione. | Integrazione con inserimento di elaborati grafici per l’individuazione e la progettazione di elementi tecnici in opera, finalizzati alla sicurezza in fase di manutenzione, concordati con l’équipe di progettazione.
12. Riesame del PSC e del fascicolo e dei documenti allegati. | Al termine dell’elaborazione dei documenti | Il CSP, a seguito della redazione del PSC e relativi allegati dovrà procedere al riesame dei documenti emessi secondo i seguenti criteri di qualità: verifica dell’applicazione della normativa, verifica della presenza di tutti gli allegati di legge, verifica che sia stata correttamente predisposta la valutazione dei rischi e che siano state individuate le misure preventive e protettive. (Rif. Punto 2 del presente documento)
13. Consegna al Committente del PSC e fascicolo. | Al completamento del riesame della documentazione e prima della gara o richiesta di offerta. | Tramite specifica comunicazione. | In modo che il committente possa ottemperare agli obblighi di cui all’art. 101 del T.U. | TABELLA EXCEL SCARICATA GRATUITAMENTE DA www.testo-unico-sicurezza.com

## CSE
COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE |  |  |  | TABELLA TRATTA DALLA LINEA GUIDA LOMBARDIA DEL 2011
CHE COSA | QUANDO | SPECIFICHE TECNICHE - DETTAGLI /COME | PERCHE’/OBIETTIVI | LINEE DI INDIRIZZO PER L’ATTIVITA’ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI I contenuti della presente linea di indirizzo per coordinatori della sicurezza nei cantieri edili è stata elaborata tenendo conto: - sia delle esperienze pratiche di coordinamento riscontrate nei cantieri e del diverso approccio dei coordinatori al loro ruolo - sia dell’andamento degli indici infortunistici del settore costruzioni sul territorio nazionale e lombardo.
1. Conferimento incarico. | Prima dell’affidamento dei lavori alle imprese | Nei casi previsti “il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per l’esecuzione”. | Per pianificare le condizioni di sicurezza
2. Assistenza sui contenuti della legge al committente privato. | Al momento dell’incarico. | Informando in virtù di un dovere deontologico il committente degli obblighi previsti a suo carico dal T.U. | Perché ci sia chiarezza fin dal primo momento sui compiti di ciascuna figura di sistema.
3. Analisi del PSC e dei documenti progettuali. | Prima di iniziare le attività. | Analisi di tutti documenti con particolare attenzione al progetto, al PSC, alle tavole relative all’organizzazione del cantiere e al cronoprogramma (prestando attenzione alla gestione degli aspetti interferenziali e ambientali).
4. Analisi/visita del sito. | Prima di iniziare le attività. | Confrontando il PSC consegnatogli dal Committente, con particolare attenzione alle caratteristiche dell’area e all’accessibilità.
5. Eventuale integrazione del PSC. | in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche significative dell’intervento e alle eventuali proposte delle imprese esecutrici | IL CSE integra e/o adegua il PSC in relazione all’analisi effettuata (vedi punti 3 e 4). | art. 92 comma 1 lettera b) del T.U. Analisi effettuata sia in sito che rispetto ai documenti.
6. Procedura di gestione del coordinamento con definizione della relativa modulistica. | Prima dell’inizio dei lavori. | Il CSE definisce le procedure finalizzate al coordinamento e ai controlli. Il CSE definisce la modulistica necessaria alla gestione del coordinamento: es. - modulo di rapporto di sopralluogo; - verbale di riunione e coordinamento; - verbale di comunicazione alle imprese; - verbale di sospensione attività per pericolo grave e imminente; - richiesta di sospensione dei pagamenti degli oneri della sicurezza per inadempimento al PSC; - altro. | art. 92 comma 1 lettera a) e b) del T.U.
6. BIS Coerenza e conformità dei POS | Prima dell’ingresso delle imprese in cantiere. | Il CSE controlla l’idoneità dei POS verificandone la congruenza con il PSC. | art. 92 comma 1 lettera b) del T.U.
7. Organizzare l’informazione. |  quando necessario;  durante le riunioni di coordinamento. | Il CSE verifica verbalmente e/o in forma scritta il passaggio di informazioni presso i datori di lavoro e i lavoratori autonomi presenti in cantiere. | Art. 92 comma 1 lettera c) del T.U. Per essere sicuri che le informazioni arrivino a destinazione.
8. Organizzazione della cooperazione e del coordinamento delle attività: riunioni. | Quando necessario in relazione all’andamento dei lavori | Le riunioni di coordinamento con tutte le imprese e i lavoratori autonomi dovranno essere indette dal CSE, che le convocherà a sua discrezione. Il verbale della riunione con le relative decisioni sarà sottoscritto dagli intervenuti e trasmesso a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi interessati (a cura dell’impresa affidataria per i propri subappaltatori ) |  per confrontarsi e prendere decisioni in merito all’evoluzione dei lavori;  per risolvere problemi intervenuti durante le lavorazioni.
9. Coordinamento con Direttore Lavori. | Con continuità per tutta la durata dei lavori. | Il CSE valuta con la direzione lavori in riunioni periodiche, le criticità delle fasi lavorative, in particolare devono essere oggetto di esame: - il programma dei lavori, - l’interferenza delle lavorazioni tra imprese; - la scelta dei materiali e prodotti chimici; - i sistemi di sicurezza da porre in esercizio per la successiva manutenzione dell’opera.
10. Aggiornamento del PSC e del fascicolo. | Tutte le volte che risulta necessario. | In caso di varianti in corso d’opera, modifiche alla costruzione, ecc., il CSE deve provvedere qualora fosse necessario, all’aggiornamento delle tavole esplicative allegate al PSC, del programma lavori e del fascicolo. | Art.92 com. 1 lettera b ) del T.U.
11. Verifica e aggiornamento del cronoprogramma. | Quando necessario | Sulla scorta delle previsioni fornite dal committente ai sensi dell’art. 90 comma 1 del T.U. ed ai sensi del punto 2.3.3 dell’allegato XV. | Punto 2.3.3. allegato XV del T.U.
12. Verifica dell’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC. | Durante tutto il periodo di realizzazione dell’opera. | Mediante specifici sopralluoghi in cantiere in funzione dell’evoluzione dei lavori e dei rischi presenti possibilmente con stesura di apposito verbale.
13. Parere per il pagamento degli oneri per la sicurezza. | All’atto dei SAL. | A fronte di richiesta espressa del Direttore dei Lavori, il CSE esprime parere di merito. | A fronte dell’attuazione delle azioni per la sicurezza previste nel PSC. Punto 4.1.6 allegato XV del T.U.
14. Raccoglie le evidenze documentali relative all’attività di formazione fatta ai lavoratori presenti in cantiere. | Al momento della verifica del POS. | Il CSE deve verificare che nel POS risulti che i lavoratori siano stati informati e formati sulle corrette procedure di lavoro, sulle misure di sicurezza a cui attenersi, sull’uso corretto dei DPC e DPI. | Punto 3.2.1 lettera l) Allegato XV del T.U.
15. Presenza in cantiere. | Le visite in cantiere sono a discrezione del CSE, in relazione alle fasi ed alla loro criticità | Il CSE deve avere una presenza all’interno del cantiere tale da poter garantire l’attività di coordinamento per cui ha ricevuto l’incarico dal committente e per poter eseguire quanto previsto dall’art. 92 del T.U. - all’inizio delle attività (inizio dei lavori) possibilmente in accordo con la DL, deve effettuare un’analisi approfondita del cronoprogramma, individuando tutte le attività critiche che dovranno vedere in cantiere la sua presenza, con particolare attenzione alla gestione delle interferenze; - deve osservare lo stato delle attività in relazione ai contenuti del PSC.
16. Raccolta della documentazione tecnica inerente il fascicolo | Durante le lavorazioni | Il CSE deve aggiornare il fascicolo, corredandolo di documentazione tecnica. | Per poter consentire i necessari livelli di sicurezza nelle successive fasi di lavoro e/o manutenzione sull’opera.
17. Informazioni al committente. | Periodicamente secondo accordi | Il CSE comunica periodicamente al committente sull’andamento delle attività e gli aspetti specifici (es: lavorazioni a rischio, interferenze, ecc.) | Al fine di rendere partecipe il committente degli obblighi a lui deputati art. 90 comma 1 e comma 9 del T.U. nonché art. 92 commm1 lett. e)
18. Comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro. | Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti i necessari provvedimenti | Comunicazione scritta. Si raccomanda il preventivo coinvolgimento degli organismi paritetici di settore. | Art 92 lettera e) del T.U.
19. Redazione di PSC e predisposizione del fascicolo | Nei casi in cui, dopo l’affidamento dell’incarico ad un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o più imprese oppure nei casi in cui non sia stato nominato il CSP perché non previsto . | Documento da redigere secondo il punto 2 e successivi dell’allegato XV del T.U. (vedi attività CSP) | Art 92 comma 2 del T.U. | TABELLA EXCEL SCARICATA GRATUITAMENTE DA www.testo-unico-sicurezza.com